## 2555
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผนจัดหา | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้า | กำหนดยื่นซอง | ทำสัญญา | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
|  |  |  | ภายใน | ภายใน | ภายใน | ภายใน (วัน) | ภายใน
1 | ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองจิก |  | สอบราคา | 3 เม.ย. 2555 | 24 เม.ย. 2555 | 8 พ.ค. 2555 | 7 มิ.ย. 2555 | 8 มิ.ย. 2555
หมู่ที่ 2 (111,682.24)
2 | ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ |  | สอบราคา | 25 เม.ย. 2555 | 10 พ.ค. 2555 | 11 มิ.ย. 2555 | 19 ก.ค. 2555 | 6 ส.ค. 2555
หมู่ที่ 6 (162,000)
3 | ปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภาอบต.นางหลง |  | สอบราคา | 25 เม.ย. 2555 | 10 พ.ค. 2555 | 11 มิ.ย. 2555 | 19 ก.ค. 2555 | 6 ส.ค. 2555
หมู่ที่ 6 (162,000)
4 | จัดซื้อถังขยะพลาสติกอุตสหากรรม |  | สอบราคา | 25 เม.ย. 2555 | 10 พ.ค. 2555 | 18 มิ.ย. 2555 | 5 ก.ค. 2555 | 7 ก.ค. 2555
หมู่ที่ 6 (260,000)
5 | ปรับปรุงถนนสายพานวา-ต้นร่มเมือง |  | สอบราคา | 11 พ.ค. 2555 | 14 พ.ค. 2555 | 239375 | 31 พ.ค. 2555 | 1 มิ.ย. 2555
หมู่ที่ 1 (144,000)
6 | ก่อสร้างห้องเก็บวัสดุ อบต.นางหลง |  | สอบราคา | 5 พ.ค. 2553 | 20 พ.ค. 2553 | 28 พ.ค. 2553 | 30 มิ.ย. 2553 | 6 ก.ค. 2553
(224,000)
7 | จัดซื้อโอ่งน้ำพลาสติก |  | สอบราคา | 11 พ.ค. 2555 | 24 พ.ค. 2555 | 6 มิ.ย. 2555 | 11 ก.ค. 2555 | 18 ก.ค. 2555
(374,000)
8 | ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ |  | สอบราคา | 25 เม.ย. 2555 | 10 พ.ค. 2555 | 11 มิ.ย. 2555 | 19 ก.ค. 2555 | 6 ส.ค. 2555
หมู่ที่ 2 (256,000)
9 | ปรับปรุงถนนสายทุ่งคุ่ม-แพรกยวน |  | สอบราคา | 12 มิ.ย. 2555 | 25 มิ.ย. 2555 | 29 มิ.ย. 2555 | 6 ก.ค. 2555 | 11 ก.ค. 2555
หมู่ที่ 7 (220,000)
10 | ปรับปรุงถนนสายไสปราง-วังคุระ |  | สอบราคา | 12 มิ.ย. 2555 | 25 มิ.ย. 2555 | 29 มิ.ย. 2555 | 6 ก.ค. 2555 | 10 ก.ค. 2555
หมู่ที่ 1 (163,000)
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผนจัดหา | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้า | กำหนดยื่นซอง | ทำสัญญา | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
|  |  |  | ภายใน | ภายใน | ภายใน | ภายใน (วัน) | ภายใน
11 | ปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุม |  | สอบราคา | 12 มิ.ย. 2555 | 26 มิ.ย. 2555 | 27 ส.ค 2555 | 17 ก.ย. 2555 | 21 ก.ย. 2555
หมู่ที่ 3 (109,000)
12 | ขยายเขตประปา หมู่บ้าน |  | สอบราคา | 12 มิ.ย. 2555 | 26 มิ.ย. 2555 | 24 ส.ค 2555 | 13 ก.ย. 2555 | 28 ก.ย. 2555
หมู่ที่ 3 (155,000)