29

[image: image1.jpg]YBUAAIANTUDS

(Ueaune isegylns)
UNBNBIANISUSIIAIURIUAUINVIAY




[image: image2.png]



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
*************************
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามฯ ดังกล่าว ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เพื่อให้นายกฯ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ไปแล้ว
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.25๖๑ ข้อ 29 (3) จึงขอประกาศฯ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกัน  อนึ่ง สำหรับรายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผลฯ ดังกล่าว สามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ www.nanglong.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่  18  ธันวาคม พ.ศ.2568
[image: image3.jpg]






  (นายสมหมาย  เหรียญไกร)


    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
คำนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้  
(๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒8  ได้ดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เพื่อให้นายกเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
บัดนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8 พร้อมทั้งเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล  รายละเอียดปรากฏตามเล่มรายงานที่เสนอมาพร้อมนี้  และทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานดังกล่าวจะมีประโยชน์ แก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง คณะกรรมการพัฒนา ข้าราชการ ตลอดจนประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลนางหลงต่อไป 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางหลง
สารบัญ
เรื่อง 








   
    

หน้า 

ส่วนที่  ๑  บทนำ 









๑ 

ส่วนที่  2  การบันทึกข้อมูลแบบรายงาน





   

8

ส่วนที่  3  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา





 

36 

ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
38
*******************************

ส่วนที่ 1
บทนำ
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่    รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง   องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  กำหนดคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้องปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อใช้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน 

๑.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จ
-๒-
เสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

๒.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางหลงใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง  ดังนี้ 

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ 

๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่ 

๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

๓.๑  เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

๓.๒  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

๓.๓  เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางหลง และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 

๓.๔  เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ข้อ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้  
(๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
-๓-
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้องปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ  ต้องกำหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน  เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนั้น  เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖8  ขึ้น  และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางหลง  พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโดยทั่วกันตามลำดับต่อไป 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น  อย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน  จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอนได้  ดังนี้

-๔-
แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล















                    พร้อมทั้ง
-๕-

-5-
๔.๒  แนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล คือ  การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผล  เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

๕  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
๕.๑  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
ข้อ ๒๘  ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้



ข้อ  ๒๙  ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  ดังนี้



๑.  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๒.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
-๖-




๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้องปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  



๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
๕.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน  ได้แก่ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตำบลนางหลง  ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ   เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่    แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตำบลนางหลง  ในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan   ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล  ดังนี้

1) การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้องปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
-๗-

๒)  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    

ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางหลง
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางหลง
ส่วนที่  ๒
การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน
แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางหลง

	ประเด็นการประเมิน
	มีการดำเนินการ
	ไม่มีการดำเนินการ

	๑  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

	๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
	(
	

	๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
	(
	

	๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	(
	

	๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
	(
	

	๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
	(
	

	๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	๒  การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

	๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลมาจัดทำฐานข้อมูล
	(
	

	๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	(
	

	๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล (SWOT) และ AIC  เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
	(
	

	๒.๔  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
	(
	

	๒.๕  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	(
	

	๒.๖  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	(
	

	๒.๗  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
	(
	

	๒.๘  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	(
	

	๒.๙  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	(
	

	๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	(
	


-9-

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  

คำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่  


     (    ไตรมาสที่ 1-4   
ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

3.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2566-2570)
	                 2.1  การวางแผน
                      อบต.นางหลง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) รวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น   ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการ
        ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทั้งหมด ดังนี้
ยุทธศาสตร์
2566
2567
2568
2569
2570
จำนวน
งบประมาณ
จำนวน
งบประมาณ
จำนวน
งบประมาณ
จำนวน
งบประมาณ
จำนวน
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
75
39,569,792
63
63,360,232
68
134,923,312
38
52,019,594
15
49,875,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2
100,000
2
100,000
2
100,000
2
100,000
2
100,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
46
25,206,850
43
26,604,750
46
43,307,750
41
29,447,250
40
30,824,250
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
12
14,712,200
4
150,459,200
8
824,200
4
10,459,200
4
529,200
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร
9
10,332,000
7
3,857,000
6
357,000
7
1,177,000
7
857,000
รวม
144
89,920,842
119
244,381,182
130
179,512,262
92
93,203,044
68
82,185,450


	-10-
         2.2 การจัดทำงบประมาณ
               ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมีโครงการ
ที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ รวมทั้งหมด จำนวน 37 โครงการ งบประมาณ 24,321,030.00.- บาท 
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์
โครงการ
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
10
3,409,070.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2
100,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
22
20,726,960.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
1
50,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร
2
35,000.00
รวม
37
24,321,030.00


	

	               องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ได้โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 270,000.00 บาท   ดังนี้  
ยุทธศาสตร์
โครงการ
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
2
270,000.00
                 องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
       จำนวน 1  โครงการ งบประมาณ 1,170,000.00 บาท  

ยุทธศาสตร์
โครงการ
งบประมาณ
อนุมัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1 
1,170,000.00
รวม

1
1,170,000.00
-11-
                 องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ได้รับอนุมัติให้ใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 
 จำนวน 1  โครงการ งบประมาณ 349,300,000.00 บาท  

ยุทธศาสตร์
โครงการ
งบประมาณ
อนุมัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1 
349,300.00
รวม

1
349,300.00
-12-
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นางหลง มีดังนี้

ลำดับ 
ยุทธศาสตร์
โครงการ
จำนวนงบประมาณ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ
รายละเอียดโครงการ

1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย กระจ่าง-ควนเปลว หมู่ที่ 5 (นศ.ถ.116-26)

417,520.00 

กองช่อง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกระจ่าง-ควนเปลว หมู่ที่ 5
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 165 เมตรหรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า660 ตารางเมตร หนา 015 เมตร ไหล่ทางคลุกข้างละ 0.25 เมตร
2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยคันคลองสงวน หมู่ที่ 6 
371,000.00 
กองช่าง

ปรับปรุงถนนสายซอยคลองสงวน หมู่ที่ 6 ปรับปรุงถนนโดยใช้หินผุ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร
3

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนางเอนก หมู่ที่ 6 
127,000.00 
กองช่าง
ปรับปรุงถนนสสายซอยบ้านนางเอนก หมู่ที่ 6 ปรับปรุงถนนโดยใช้หินผุ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร
4

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนวัดโคกทราง หมู่ที่ 7 
360,260.00 
กองช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียน วัดโคกทราง หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางคลุกข้างละ 0.25 เมตร 
5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยหว้าพุ่ม หมู่ที่ 7 
139,000.00 
กองช่าง
ปรับปรุงถนนสายซอยหว้าพุ่ม หมู่ที่ 7 ปรับปรุงถนนโดยใช้หินผุ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร 
6

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยหน้าบ้านนายบัญญัติ หมู่ที่ 4 
149,000.00 
กองช่าง
ปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนายบัญญัติ หมู่ที่ 4 ปรับปรุงถนน โดยใช้หินผุ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร 
7.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งน้อย-โคกไทรทอง หมู่ที่ 1 
498,530.00 
กองช่าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทุ่งน้อย-โคกไทรทอง หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร
8.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ก่อสร้างถนน  คสล.สาย    ไสทุง-หลังโรงรม  ม.3 
498,530.00 

กองช่าง

ก่อสร้างถนน ศสล.สาย ไสทุง-หลังโรงรม หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร

-13-
ลำดับ 
ยุทธศาสตร์
โครงการ
จำนวนงบประมาณ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ
รายละเอียดโครงการ

9.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอวด เพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสาธารณะ หมู่ที่ 2 
500,000.00 
กองช่าง

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอวด เพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสาธารณะ หมู่ที่ 2 ช่วงระหว่างโรงรมยางหนองขอ กับ ซอยไปหลังวัดทุ่งน้อย
10.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินทราย-หนองกก หมู่ที่ 4 
348,230.00 
กองช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินทราย-หนองกก หมู่ที่4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร
11.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
โครงการจัดงานวันดอกจูดบาน  
50,000.00 
สำนักปลัด

ดำเนินโครงการจัดงานวันดอกจูดบาน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าจัดตกแต่งรถแห่บุปผชาติ ค่าตกแต่งซุ้มนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ กลุ่มเป้าหมายประชากรในตำบลนางหลง 200 คน
12.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 1-7 
50,000.00
สำนักปลัด

ดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 1-7 ได้แก่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป้าหมายกลุ่มประชาชนในตำบลนางหลงหมู่บ้านล่ะ 10 คน ทั้งหมด 70 คน
13.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
150,000.00 
สำนักปลัด

จัดการแข่งขันกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เปตอง ตะกร้อ โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่ากรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   ที่จำเป็นเป้าหมาย ประชาชนใน
ตำบลนางหลง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน
-14-
ลำดับ 
ยุทธศาสตร์
โครงการ
จำนวนงบประมาณ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ
รายละเอียดโครงการ

14.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับประชาชนตำบล                นางหลง  หมู่ที่ 1-7 
70,000.00 
สำนักปลัด

จัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ตะกร้อ วอลเลย์บอล ฟุตบอล ฯลฯ เพื่อให้กับชุมชนใช้ออกกำลังกาย ณ ลานกีฬา/สนามกีฬา ในหมู่บ้าน 
15.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ 
100,000.00 
สำนักปลัด

จัดกิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอายุ เพื่อให้บุตรหลานแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดยขอขมาและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ  จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที เกมส์ สันทนาการ และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐๐ คน
16.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)) 
257,760.00 
สำนักปลัด

ผลักส่งเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))   จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี อัตราคนละ 1,836 บาท ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  พัฒนาเด็กเล็ก
17.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
2,200,000.00

โอนเพิ่ม 50,000 บาท 
สำนักปลัด

จ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6 และถึง ม.3 สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสสังกัด สพฐ.
-15-
ลำดับ 
ยุทธศาสตร์
โครงการ
จำนวนงบประมาณ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ
รายละเอียดโครงการ

18.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 
15,000.00 
สำนักปลัด

เข้าร่วมขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุงานประเพณีมาฆบูชา ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเช่าชุดแต่งกาย ค่าแต่งหน้าทำผม สำหรับผู้ถือป้าย อบต. ฯลฯ เป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๒๕ คน
19.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 
705,600.00 
สำนักปลัด

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
20

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
จัดซื้ออาหารเสริมนม
1,289,000
(โอนลด 79,500 บาท)
สำนักปลัด

จัดซื้ออาหารเสริมนม ให้แก่เด็กเล็กของสถานศึกของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงและสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.
21.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช (งานเดือนสิบ) 
4,000.00 
สำนักปลัด

จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ว่าการอำเภอ
ชะอวดเพื่อดำเนินโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช (งานเดือนสิบ) ตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุน ที่ นศ 0418/ว 114 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566 

22.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ต่าง ๆ   
50,000.00 
สำนักปลัด

จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ต่าง ๆ ในตำบลนางหลง เช่นงานประเพณีชักพระ (วันออกพรรษา) งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณี
วันสารทเดือนสิบ
23.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
โครงการจัดงานวันเด็ก 
50,000.00 
สำนักปลัด

ดำเนินการจัดงานวันเด็ก ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นางหลง และเด็กในพื้นที่ตำบลนางหลง โดยมีการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที การเล่นเกมส์ สันทนาการ และจัดแต่งซุ้มสำหรับจัดกิจกรรมระบายสีโพสเตอร์ ฯลฯ
-16-
ลำดับ 
ยุทธศาสตร์
โครงการ
จำนวนงบประมาณ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ
รายละเอียดโครงการ

24.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
170,000.00 
สำนักปลัด

ฝึกอบรมจิตอาสา จำนวนไม่น้อยกว่า30 คน
25.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
โครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be number one กิจกรรม?ค่ายเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด?(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 
50,000.00 
สำนักปลัด

ฝึกอบรมแกนนำเยาวชน ในพื้นที่ ตำบลนางหลง จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน
26.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการและการเข้าถึงสิทธิคนพิการ 
40,000.00

(โอนลด 20,000 บาท) 

สำนักปลัด

ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการและการเข้าถึงสิทธิคนพิการ ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป้าหมายกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุหมู่บ้านล่ะ 5 คน รวมถึง      อสม.หมู่บ้านล่ะ 5 คน ทั้งหมด 70 คน
27.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

36,000
สำนักปลัด

จ่ายเป็นเงินส่งเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
28.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
11,962,800

(โอนลด 501,330) 

สำนักปลัด

จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัด
สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
29.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
เบี้ยยังชีพความพิการ 
3,273,600   (โอนลด 200000) 

สำนักปลัด

จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิ
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
30.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
60,000 

สำนักปลัด

อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนจัดหาวัคซีนพร้อมบริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว
-17-
ลำดับ 
ยุทธศาสตร์
โครงการ
จำนวนงบประมาณ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ
รายละเอียดโครงการ

31.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   (อปพร.) 
103,200.00 
สำนักปลัด

ฝึกอบรมประชาชนผู้สนใจจำนวน 30 คน
32.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 
40,000.00 
สำนักปลัด

ฝึกอบรมแม่และเด็ก ให้มีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพ จำนวน 30 คน
33.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
โครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี 
50,000.00 
สำนักปลัด

อบรมการพัฒนาส่งเสริมสตรี จำนวนไม่น้อยกว่า 70 คน  ให้มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทสตรี และการส่งเสริมด้านต่าง
34.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 
50,000.00 
สำนักปลัด

อบรมให้ความรู้ประชาชน หรือ อสม. หรือผู้สนใจ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน ให้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเองและคนรอบข้าง 
35.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
โครงการคัดแยกขยะ 
50,000.00 
สำนักปลัด

อบรมให้ความรู้ประชาชนหรือหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนในพื้นที่ อบต.  นางหลง ไม่น้อยกว่า 30 คน
36.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
15,000.00 
สำนักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด เพื่อดำเนินโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอ           ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

37.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 
โครงการพัฒนาอบรมป้องกันการทุจริต 
20,000.00 
สำนักปลัด

จัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ เพื่อสร้างค่านิยมการทำงานที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  และมีคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง
-18-
รายละเอียดโครงการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  มีดังนี้

ลำดับ 
ยุทธศาสตร์
โครงการ
จำนวนงบประมาณ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ
รายละเอียดโครงการ

1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ประชาชน ตำบลนางหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ให้กับโรงเรียนวัดควนเถียะ
120,000.00 
สำนักปลัด 
จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ประชาชน ตำบลนางหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ให้กับโรงเรียนวัดควนเถียะ
2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอชะอวด ประจำปี 2568 ให้กับโรงเรียนวัดควนเถียะ

150,000.00
สำนักปลัด

จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอชะอวด ประจำปี 2568 ให้กับโรงเรียนวัดควนเถียะ
รายละเอียดโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  มีดังนี้

ลำดับ 
ยุทธศาสตร์
โครงการ
จำนวนงบประมาณ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ
รายละเอียดโครงการ

1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-28 สายลุงตุ่น-ไสโหนด หมู่ที่ 3 บ้านควนเถียะ ตำบลนางหลง
1,170,000.00
กองช่าง
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,880 ตารางเมตร 
-19-
                รายละเอียดโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เหลือจ่าย) มีดังนี้
ลำดับ 
ยุทธศาสตร์
โครงการ
จำนวนงบประมาณ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ
รายละเอียดโครงการ

1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตรอกขาม รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 116-08 หมู่ที่ 4 ต.นางหลง 
349,300.00
กองช่าง
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร 
           2.3 การใช้จ่ายงบประมาณ
                    องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
    โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 32 โครงการ จำนวนเงิน 21,937,029.98 บาท  มีการเบิกจ่าย
    งบประมาณ  จำนวน 32 โครงการ จำนวนเงิน 21,937,029.98 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
โครงการ
การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
โครงการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
10
3,395,455.98
10
3,395,455.98
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2

70,530.00
2

70,530.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
17
18,422,358.00
17
18,422,358.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
1

18,235.00
1

18,235.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร
2
30,451.00
2
30,451.00
รวม
32
21,937,029.98
32
21,937,029.98
                  องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  มีการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  โดยได้มีการเบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ  งบประมาณ 270,000.00 บาท ดังนี้
ยุทธศาสตร์
โครงการ
การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
โครงการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
2
270,000.00
2
270,000.00
รวม
2
270,000.00
2
270,000.00
-20-
                  องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 1 
      โครงการ จำนวนเงิน 775,500.00.-บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 775,500.00.-บาท  
      สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
โครงการ
การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
โครงการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1
775,500.00
1
775,500
รวม
1
775,500.00
1
775,500
              องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย  
      จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 349,300.00.-บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 
      349,300.00.-บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์
โครงการ
การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
โครงการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1
349,300.00.-
1
349,300.00.-
รวม
1
349,300.00.-
1
349,300.00.-
-21-
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นางหลง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
 ลำดับ

ยุทธศาสตร์
ชื่อโครงการตามแผน
งบตามข้อบัญญัติ
ลงนามสัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย กระจ่าง-ควนเปลว หมู่ที่ 5 (นศ.ถ.116-26)

417,520.00 

415,684.55
415,684.55
1,835.45
2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยคันคลองสงวน หมู่ที่ 6 
371,000.00 
370,000.00
370,000.00
1,000.00
3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนางเอนก หมู่ที่ 6 
127,000.00 
127,000.00
127,000.00
0.00
4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนวัดโคกทราง หมู่ที่ 7 
360,260.00 
360,000.00
360,000.00
260.00
5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยหว้าพุ่ม หมู่ที่ 7 
139,000.00 
139,000.00
139,000.00
0.00
6
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยหน้าบ้านนายบัญญัติ หมู่ที่ 4 
149,000.00 
148,000.00
148,000.00
1,000.00
7
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งน้อย-โคกไทรทอง หมู่ที่ 1 
498,530.00 
497,000.00
497,000.00
1,530.00
8
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ก่อสร้างถนน  คสล.สาย    ไสทุง-หลังโรงรม  ม.3 
498,530.00 
497,000.00
497,000.00
1,530.00
9
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอวด เพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสาธารณะ หมู่ที่ 2 
500,000.00 
494,771.43
494,771.43
5,228.57
10
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินทราย-หนองกก หมู่ที่ 4 
348,230.00 
347,000.00
347,000.00
1,230.00
11
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
โครงการจัดงานวันดอกจูดบาน  
50,000.00 
50,000.00
50,000.00
0.00
12
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 1-7 
50,000.00
20,530.00
20,530.00
29,470.00
13
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
150,000.00 
149,885.00
149,885.00
115.00
-22-
 ลำดับ

ยุทธศาสตร์
ชื่อโครงการตามแผน
งบตามข้อบัญญัติ
ลงนามสัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
14.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับประชาชนตำบล                นางหลง  หมู่ที่ 1-7 
70,000.00 
69,914.00
69,914.00
86.00
15.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ 
100,000.00 
98,876.00
98,876.00
124.00
16.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)) 
257,760.00 
187,601.00
187,601.00
70,159.00
17.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
2,200,000.00

โอนเพิ่ม 50,000 บาท 
2,237,522.00
2,237,522.00
12,478.00
18.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 
15,000.00 
4,000.00
4,000.00
11,000.00
19.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 
705,600.00 
599,400.00
599,400.00
106,200.00
20
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
จัดซื้ออาหารเสริมนม
1,289,000
(โอนลด 79,500 บาท)
935,690.20
935,690.20
273,809.80
21.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช (งานเดือนสิบ) 
4,000.00 
4,000.00
4,000.00
0.00
22.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ต่าง ๆ   
50,000.00 
49,920.00
49,920.00
80.00
23.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
โครงการจัดงานวันเด็ก 
50,000.00 
49,960.00
49,960.00
40.00
24.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการและการเข้าถึงสิทธิคนพิการ 
40,000.00

(โอนลด 20,000 บาท) 
16,280.00
16,280.00
3,720.00
25
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
36,000
24,000.00
24,000.00
12,000.00
26
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
11,962,800

(โอนลด 501,330) 
11,046,900.00
11,046,900.00
414,570.00
27
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
เบี้ยยังชีพความพิการ 
3,273,600   (โอนลด 200,000) 
2,942,000.00
2,942,000.00
131,600.00
-23-
 ลำดับ

ยุทธศาสตร์
ชื่อโครงการตามแผน
งบตามข้อบัญญัติ
ลงนามสัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
28
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
60,000 
39,085.00
39,085.00
20,915.00
29
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
โครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี 
50,000.00 
32,350.00
32,350.00
17,650.00
30
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
โครงการคัดแยกขยะ 
50,000.00 
18,235.00
18,235.00
31,765.00
31
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
15,000.00 
15,000.00
15,000.00
0.00
32
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 
โครงการพัฒนาอบรมป้องกันการทุจริต 
20,000.00 
15,451.00
15,451.00
4,549.00
รายละเอียดโครงการที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
 ลำดับ

ยุทธศาสตร์
ชื่อโครงการตามแผน
งบตามข้อบัญญัติ
ลงนามสัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ประชาชนตำบลนางหลง ประจำปี 2568 ให้กับโรงเรียนวัดควนเถียะ

120,000.00
120,000.00
120,000.00
0.00
2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอชะอวด ประจำปี 2569 ให้กับโรงเรียนวันควรเถียะ
150,000.00
150,000.00
150,000.00
0.00
-24-
รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 ลำดับ
ยุทธศาสตร์
ชื่อโครงการตามแผน 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ลงนามสัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
1
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-28 สายลุงตุ่น-ไสโหนด หมู่ที่ 3 บ้านควนเถียะ ตำบลนางหลง
1,170,000.00
775,500.00
775,500.00
394,500.00


	รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 ลำดับ

ยุทธศาสตร์
ชื่อโครงการตามแผน 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ลงนามสัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
1
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตรอกขาม รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 116-08 หมู่ที่ 4 ต.นางหลง 
349,300.00
349,300.00
349,300.00
0.00
-25-
2.4 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2568 

ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2568


	ยุทธศาสตร์
	โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
ทั้งหมด
	อนุมัติงบประมาณ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	68
	39,569,792
	10
	3,409,070.00
	10
	3,395,455.98
	10
	3,395,455.98

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	2
	100,000
	2
	100,000.00
	2
	70,530.00
	2
	70,530.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
	46
	25,206,850
	24
	20,996,960.00
	19
	18,692,358.00
	19
	18,692,358.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
	8
	14,712,200
	1
	50,000.00
	1
	18,235.00
	1
	18,235.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร
	6
	10,332,000
	2
	35,000.00
	2
	30,451.00
	2
	30,451.00

	รวม
	130
	89,920,842
	39
	24,591,030
	34
	22,207,029.98
	34
	22,207,029.98


(**รวมรายการที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม จำนวน 2 โครงการ)  
	ยุทธศาสตร์
	อนุมัติงบประมาณ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	1
	1,170,000
	1
	775,500.00
	1
	775,500.00

	รวม
	1
	1,170,000
	1
	775,500.00
	1
	775,500.00


เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
-26-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย
	ยุทธศาสตร์
	อนุมัติงบประมาณ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	1
	349,300.00
	1
	349,300.00
	1
	349,300.00

	รวม
	1
	349,300.00
	1
	349,300.00
	1
	349,300.00


2.5 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
ที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการ
ทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	
	จำนวน
	ร้อยละ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	10
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	10
	100

	2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
	2
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	2
	100

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
	19
	79.17
	-
	-
	-
	-
	5
	20.83
	2
	
	24
	100

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
	1
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	1
	100

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร
	2
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	2
	100

	รวม
	34
	87.18
	-
	-
	-
	-
	5
	12.82
	2
	
	39
	100


(**รวมรายการที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม จำนวน 2 โครงการ)  

-27-
ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	โครงการ

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่าง
การดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	งบประมาณที่ได้รับ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป

	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-28 สายลุงตุ่น-ไสโหนด หมู่ที่ 3 บ้านควนเถียะ ตำบลนางหลง
	/
	
	
	1,170,000.00
	775,500.00


เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย
	โครงการ

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่าง
การดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	งบประมาณที่ได้รับ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป

	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตรอกขาม รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 116-08 หมู่ที่ 4 ต.นางหลง 
	/
	
	
	349,300.00
	349,300.00


-28-
ส่วนที่  4  รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์
	โครงการ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	แหล่งที่มา
	งบประมาณที่อนุมัติ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย

	1. จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่สำหรับประชาสัมพันธ์
	สำนักปลัด
	ข้อบัญญัติ
	30,000
	21,630.00


โครงการที่ยกเลิก

โครงการตามข้อบัญญัติ
1. โครงการฝึกอบรมชุดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
เหตุผลในการยกเลิก  เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
2. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
3. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)  เนื่องจาก เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่ครบ และซ้ำซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายของ สปสช.
4.  โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one กิจกรรม “ค่ายเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยา  เสพติด” (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) เนื่องจาก เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายซ้ำซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายของ สปสช.
5. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)  
  
อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
1. กิจกรรมซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ทำให้กลุ่มเป้าหมายเบื่อหน่าย ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรม
2. ขาดแคลนบุคลากร เช่น ในงานการศึกษา มีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว ซึ่งรับผิดชอบหลายงาน ทำให้การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัว ทำให้งานมีความเสี่ยง และไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 

3. งบประมาณในบางโครงการมีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างเต็มที่ คือระเบียบให้เบิกจ่ายได้ แต่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
-29-
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑  ครั้ง  หลังจากสิ้นปีงบประมาณ     
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางหลง
๑.๒  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  วันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖8
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8
๒.๑  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	จำนวนโครงการ

	
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
	จำนวนโครงการ
ที่ได้รับการอนุมัติ

(นำไปปฏิบัติ)
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ 

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	68
	12
	17.65

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	2
	2
	100

	๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม
	46
	24
	52.17

	๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	8
	1
	12.50

	๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดองค์กร
	6
	2
	33.33

	รวม
	130
	41
	31.54


หมายเหตุ จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ (นำไปปฏิบัติ) ข้อบัญญัติ จำนวน 37 โครงการ, ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จำนวน 2 โครงการ ,  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน  1   โครงการ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย  จำนวน 1 โครงการ

-30-

แบบ 3/2 และ 3/3
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางหลง ในภาพรวม

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางหลง
แบบประเมินความพึงพอใจ
(แบบที่ 3/3, แบบที่ 3/2)               
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ในภาพรวม  ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  และความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงในภาพรวม ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  

คำอธิบาย :  ให้ผู้ทำแบบประเมินทำเครื่องหมาย (()    
1.  เพศ 
(   )  ชาย




(   )  หญิง
2.  อายุ
(   )  ต่ำกว่า  25  ปี



(   )  25 - 40  ปี




(   )  41 – 60  ปี



(   )  มากกว่า  60  ปี

3.  การศึกษา
(   )  ต่ำกว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา

(   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า
  

(   )  ปริญญาตรี
        


(   )  สูงกว่าปริญญาตรี

4.  อาชีพ
(   )  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ


(   )  เอกชน/ค้าขาย


(   )  รับจ้าง/เกษตรกร



(   )  นักเรียน/นักศึกษา

        
(   )  อื่นๆ  ระบุ................................................
-31-

ส่วนที่  2   การประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหาร
            ส่วนตำบลนางหลง  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม
            ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา
คำอธิบาย  : 
1.  มีทั้งหมด 5  ยุทธศาสตร์  ในแต่ละยุทธศาสตร์มี  9  ข้อ  
      

2.  แต่ละข้อมี  10  คะแนน 

       
             
3.  ให้ผู้ที่ทำแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ตั้งแต่  0 – 10  คะแนน
สรุปผลการประเมินตามแบบประเมินความพึงพอใจ แบบ 3/2 และ 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  และความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖8  

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงได้ทอดแบบสอบถามทั้งหมดและได้รับการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 156 ชุด โดยสามารถสรุปผลจากแบบสอบถามดังนี้

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1.1  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 83 คน คิดเป็นร้อยละ 53.21 เพศชาย 73 คน   คิดเป็นร้อยละ 46.79  

1.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 41-60 ปี จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 42.95 รองลงมาอายุ 26-40 ปี จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 35.90  อายุมากกว่า 60 ปี  จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11.54   และน้อยสุดอายุต่ำกว่า 25 ปี จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.61

1.3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาตำกว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77   รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.03 น้อยสุด สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.21 

1.4  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพ รับจ้าง/เกษตรกร จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 54.49 รองลงมามีอาชีพ เอกชน/ค้าขาย  จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 24.36 รับราชการ จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.97 นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.41 และอื่นๆ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.77  
-32-

ส่วนที่ 2  การประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
	ความพึงพอใจ
	คะแนนความพึงพอใจ

	
	คะแนนเต็ม  
	คะแนนเฉลี่ย

	1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	10
	8.5

	2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	10
	8.4

	3.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	10
	8.3

	4.  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	10
	8.4

	5.  ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	10
	8.5

	6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	10
	8.4

	7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	10
	8.5

	8.  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	10
	8.4

	9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	10
	8.4

	รวมคะแนนเฉลี่ย
	10
	8.4


ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
	ความพึงพอใจ
	คะแนนความพึงพอใจ

	
	คะแนนเต็ม  
	คะแนนเฉลี่ย

	1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	10
	8.5

	2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	10
	8.4

	3.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	10
	8.4

	4.  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	10
	8.3

	5.  ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	10
	8.3

	6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	10
	8.4

	7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	10
	8.4

	8.  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	10
	8.4

	9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	10
	8.3

	รวมคะแนนเฉลี่ย
	10
	8.4


-33-
	ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม  
ความพึงพอใจ

คะแนนความพึงพอใจ

คะแนนเต็ม  
คะแนนเฉลี่ย

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
10
8.6
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

10
8.6
3.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

10
8.5
4.  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

10
8.6
5.  ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

10
8.6
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

10
8.6
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

10
8.6
8.  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน

10
8.6
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

10
8.6
รวมคะแนนเฉลี่ย

10
8.6


	ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
ความพึงพอใจ

คะแนนความพึงพอใจ

คะแนนเต็ม  
คะแนนเฉลี่ย

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
10
8.5
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

10
8.4
3.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

10
8.5
4.  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

10
8.4
5.  ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

10
8.5
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

10
8.5
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

10
8.5
8.  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน

10
8.5
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

10
8.5
รวมคะแนนเฉลี่ย
10
8.5
-34-



	ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการองค์กร  
ความพึงพอใจ

คะแนนความพึงพอใจ

คะแนนเต็ม  
คะแนนเฉลี่ย

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
10

8.4
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

10

8.4
3.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

10

8.4
4.  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

10

8.4
5.  ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

10

8.4
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

10

8.4
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

10

8.5
8.  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน

10

8.5
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

10
8.5
รวมคะแนนเฉลี่ย

10
8.4
ส่วนที่ ๓  การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงในภาพรวม
ความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
คิดเป็น    ร้อยละ
คิดเป็น    ร้อยละ
คิดเป็น   ร้อยละ
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
31.00
65.20
3.80
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
31.00
65.80
3.20
3.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

27.60
68.60
3.80
4.  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

32.70
64.10
3.20
5.  ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

41.30
54.80
3.90
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

34.00
62.10
3.90
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
38.50
58.30
3.20
8.  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
42.10
54.10
3.90
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

39.40
56.10
4.50
-35-
           ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 8.6  พึงพอใจอันดับรองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    คะแนนเฉลี่ย 8.5  พึงพอใจน้อยที่สุด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการองค์กร   คะแนนเฉลี่ย 8.4   คะแนนเท่ากันทั้ง 3 ยุทธศาสตร์
              การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงในภาพรวม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ดังนี้

ระดับความพึงพอใจมาก    ข้อ 8.  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ระดับความพึงพอใจ         ข้อ 3.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
ระดับความไม่พอใจ          ข้อ 9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



ส่วนที่  ๓
ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/  ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  ๒๕62  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	๒๐
	19.18

	๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	15
	14.82

	๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
	๖5
	53.82

	     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(๑๐)
	8.27

	     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	(๑๐)
	8.18

	     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด
	(๑๐)
	8.27

	     ๓.๔  วิสัยทัศน์
	(๕)
	4.09

	     ๓.๕  กลยุทธ์
	(๕)
	4.09

	     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
	(๕)
	4.09

	     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์
	(๕)
	4.18

	     ๓.๘  แผนงาน
	(๕)
	4.18

	     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
	(๕)
	4.18

	     3.10 ผลผลิต/โครงการ
	(5)
	4.27

	รวมคะแนน
	๑๐๐
	87.83


-37-
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
	๑๐
	8.27

	๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
	๑๐
	7.64

	๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
	๑๐
	8

	๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
	๑๐
	8.18

	๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย
	๖๐
	52.91

	     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ
	(๕)
	(4.55)

	     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
	(๕)
	(4.27)

	     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
	(๕)
	(4.45)

	     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
	(๕)
	(4.45)

	     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	(๕)
	(4.55)

	     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ 
	(๕)
	(4.36)

	     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	(๕)
	(4.45)

	     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
	(๕)
	(4.36)

	     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
	(๕)
	(4.45)

	     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
	(๕)
	(4.36)

	     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ
	(๕)
	(4.27)

	     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
	(๕)
	(4.36)

	รวมคะแนน
	๑๐๐
	84.97


-38-

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

โครงการที่รับการอนุมัติงบประมาณ ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงดำเนินการทุกโครงการ หากโครงการใดไม่สามารถดำเนินการได้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเปลี่ยนโครงการ เช่น โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
ประชาสัมพันธ์ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

	ติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2568  
  เปรียบเทียบระยะเวลาที่ปฏิบัติจริงเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน
ตารางเปรียบเทียบระยะเวลาตามแผนการดําเนินงาน พ.ศ.2568 และระยะเวลาที่ดําเนินโครงการ
ที่

โครงการ/กิจการรม
ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินการ
ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการจริง
ผลการดำเนินการ
ตามแผน
ไม่เป็นไปตามแผน
1.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย กระจ่าง-ควนเปลว หมู่ที่ 5 (นศ.ถ.116-26)
ก.พ.-ส.ค.2568

1 เม.ย. 68 – 30 พ.ค. 68
/
2.
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยคันคลองสงวน หมู่ที่ 6 
ก.พ.-ส.ค.
2568
4 ก.ค. 68 – 1 ก.ย. 68
/
3.
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนางเอนก หมู่ที่ 6 
ก.พ.-ส.ค.
2568
3 ก.ค. 68 – 31 ส.ค. 68
/
4.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนวัดโคกทราง หมู่ที่ 7 
ก.พ.-ส.ค.
2568
12 มี.ค. 68-10 พ.ค. 68
/
5.
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยหว้าพุ่ม หมู่ที่ 7 
ก.พ.-ส.ค.
2568
1 ส.ค. 68 -29 ก.ย. 68
/
6.
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยหน้าบ้านนายบัญญัติ หมู่ที่ 4 
ก.พ.-ส.ค.
.2568
1 ส.ค. 68 – 29 ก.ย. 68
/
7.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งน้อย-โคกไทรทอง หมู่ที่ 1 
ก.พ.-ส.ค.
2568
25 มี.ค. 68 – 23 พ.ค. 68
/
8.
ก่อสร้างถนน  คสล.สาย    ไสทุง-หลังโรงรม  ม.3 
ก.พ.-ส.ค.
2568
4 มี.ค. 68 – 2 พ.ค. 68
/
9.
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอวด เพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสาธารณะ หมู่ที่ 2 
ธ.ค. 2567 - ม.ค.-ส.ค. 2568
มิ. ย. 68
/
10.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินทราย-หนองกก หมู่ที่ 4 
ก.พ.-ส.ค.
2568
8 ก.ค. 68 – 5 ก.ย. 68
/
11.
โครงการจัดงานวันดอกจูดบาน  
ก.ค.-ส.ค. 2568
17-26
 ก.ค. 68
/
12.
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 1-7 
ม.ค.-ก.พ.2568
15 พ.ค.  68
/
13.
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
มี.ค.-พ.ค.2568
24 มี.ค. 68 – 4 เม.ย. 68
/
14.
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับประชาชนตำบลนางหลง  หมู่ที่ 1-7 
ก.พ.-มี.ค. 2568
4 ก.พ. 68 – 24 มี.ค. 68
/


	ติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2568   
  เปรียบเทียบระยะเวลาที่ปฏิบัติจริงเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน
ตารางเปรียบเทียบระยะเวลาตามแผนการดําเนินงาน พ.ศ.2568 และระยะเวลาที่ดําเนินโครงการ
ที่

โครงการ/กิจการรม
ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินการ
ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการจริง
ผลการดำเนินการ
ตามแผน
ไม่เป็นไปตามแผน
15.
โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ 
มี.ค.-เม.ย. 2568

10 เม.ย. 68
/
16.
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)) 
พ.ย.-ธ.ค. 2567 - ม.ค.-ส.ค. 2568
พ.ย.-ธ.ค. 67
ม.ค.-ส.ค.68
/
17.
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
ต.ค.-พ.ย.2567 - ม.ค.-ก.พ. ,เม.ย.-พ.ค. ,ก.ค.-ส.ค.2568
พ.ย. 67
ม.ค. 68
พ.ค. 68
ก.ค. 68
/
18.
โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 
ก.พ.-มี.ค.2568
12 ก.พ. 68
/
19.
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 
ต.ค.-พ.ย.2567 - ม.ค.-ก.พ. ,เม.ย.-พ.ค. ,ก.ค.-ส.ค.2568
พ.ย. 67
ม.ค. 68
พ.ค. 68
ก.ค. 68
/
20.
จัดซื้ออาหารเสริมนม
ต.ค.-ธ.ค.2567 - ม.ค.-ก.ย.2568

ต.ค. 67 – ก.ย. 68
/
21.

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช (งานเดือนสิบ) 
ส.ค.-ก.ย. 2568
ก.ย. 68
/
22.

โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ต่าง ๆ   
ต.ค.-ธ.ค.2567 - ม.ค.-ก.ย.2568
ต.ค. 67 – 
ก.ย. 68
/
23.

โครงการจัดงานวันเด็ก 
ธ.ค. 2567 -ม.ค. 2568
11 ม.ค. 68
/
24.

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการและการเข้าถึงสิทธิคนพิการ 
มี.ค.-เม.ย. 2568
26 พ.ค 68
/
25.

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ต.ค.-ธ.ค.2567 - ม.ค.-ก.ย.2568
ก่อนทุกวันที่ 5
ของทุกเดือน
/
ติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2568
  เปรียบเทียบระยะเวลาที่ปฏิบัติจริงเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน
ตารางเปรียบเทียบระยะเวลาตามแผนการดําเนินงาน พ.ศ.2568 และระยะเวลาที่ดําเนินโครงการ
ที่

โครงการ/กิจการรม
ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินการ
ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการจริง
ผลการดำเนินการ
ตามแผน
ไม่เป็นไปตามแผน
26.

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ต.ค.-ธ.ค.2567 - ม.ค.-ก.ย.2568

ก่อนวันที่ 10 
ของทุกเดือน
/
27.

เบี้ยยังชีพความพิการ 
ต.ค.-ธ.ค.2567 - ม.ค.-ก.ย.2568

ก่อนวันที่ 10 
ของทุกเดือน
/
28.
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
มี.ค.-ก.ค.2568

20 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 68
/
29.
โครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี 
มิ.ย.-ก.ค. 2568

17 มิ.ย. 68
/
30.
โครงการคัดแยกขยะ 
ม.ค.-ก.ย. 2568

25 ส.ค. 68
/
31.
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พ.ย.-ธ.ค.2567 - ม.ค.2568

1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
/
32.
โครงการพัฒนาอบรมป้องกันการทุจริต 
พ.ค.-ก.ค. 2568

26 ส.ค. 68
/
33.
โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ประชาชนตำบลนางหลง ประจำปี 2568 ให้กับโรงเรียนวัดควนเถียะ
เม.ย.-พ.ค. 2568

พ.ค. 68 
/
34.
โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอชะอวด ประจำปี 2569 ให้กับโรงเรียนวันควรเถียะ
พ.ค.-มิ.ย.2568

มิ.ย. 68
/
35.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-28 สายลุงตุ่น-ไสโหนด หมู่ที่ 3 บ้านควนเถียะ ตำบลนางหลง
ต.ค.-ธ.ค. 2567 - ม.ค.-มี.ค. 2568

10 ม.ค. 68 – 9 พ.ค. 68
/



ติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2568
  เปรียบเทียบระยะเวลาที่ปฏิบัติจริงเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน
ตารางเปรียบเทียบระยะเวลาตามแผนการดําเนินงาน พ.ศ.2568 และระยะเวลาที่ดําเนินโครงการ
	ที่
	โครงการ/กิจการรม
	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินการ
	ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการจริง
	ผลการดำเนินการ

	
	
	
	
	ตามแผน
	ไม่เป็นไปตามแผน

	36.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตรอกขาม รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 116-08 หมู่ที่ 4 ต.นางหลง 
	ก.ค.-ก.ย. 2568
	17 ก.ค. 68 – 14 ก.ย. 68
	/
	





คณะกรรมการติดตามและประเมินผล


อบต.นางหลง





กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา





ดำเนินการติดตามและ


ประเมินผลแผนพัฒนา





รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล





นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


เสนอต่อสภา อบต. คณะกรรมการพัฒนา อบต.





ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย  ปีละ  ๑  ครั้ง 


ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  


ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน








PAGE  
<>รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 


