แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2562 โดยรายงานเป็นรายไตรมาส

คำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส)

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

2.  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยแบ่งเป็นรายไตรมาส ตลอดทั้งปี 2562

( ไตรมาสที่  1 (ตุลาคม-ธันวาคม)       (   ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม)

( ไตรมาสที่  3 (เมษายน-มิถุนายน)      (    ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่    2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)

3.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)

| ยุทธศาสตร์ | 2562 | 2563 | 2564 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค | 66 | 113,359,733.00 | 60 | 94,229,000.00 | 49 | 60,588,198.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 6 | 530,000.00 | 6 | 530,000.00 | 6 | 530,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 59 | 22,330,550.00 | 54 | 20,114,550.00 | 54 | 20,814,550.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 9 | 5,875,000.00 | 8 | 920,000.00 | 6 | 245,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 21 | 2,390,000.00 | 14 | 990,000.00 | 14 | 990,000.00 |
| รวม | 161 | 144,485,283.00 | 142 | 116,783,550.00 | 129 | 83,167,748.00 |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม2561)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน |  | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 0 | 0 | 1 | 11.11 | 8 | 88.89 | 0 | 0 | 1 |  | 9 | 100 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 100 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 0 | 0 | 8 | 32.00 | 17 | 68.00 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 100 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 100 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 8 | 80.00 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 100 |
| รวม | 1 | 2.08 | 10 | 20.83 | 37 | 77.09 | 0 | 0 | 1 |  | 48 | 100 |

| รายละเอียดผลการดำเนินงาน ลำดับ ยุทธศาสตร์/ โครงการ แหล่งที่มา งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ การเบิกจ่าย ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวา-ต้นร่มเมือง หมู่ที่ 1 ข้อบัญญัติ 499,000.00 2 **โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างผิวจราจรถนนสาย นศ.4061-บ้านทุ่งใคร (ช่วงตำบลนางหลง) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 8,895,000.00 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอรุณ-ถนนรถไฟหนอกจิก หมู่ 2 ข้อบัญญัติ 498,000.00 | 4 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยแคงควน หมู่ 3 ข้อบัญญัติ 498,000.00 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายคล้าย หมู่ 5 ข้อบัญญัติ 498,000.00 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน-หัวยาง หมู่ 6 ข้อบัญญัติ 498,000.00 | 7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไทยรัฐ หมู่ 7 ข้อบัญญัติ 499,000.00 8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตรอกขาม หมู่ที่ 4 ข้อบัญญัติ 498,000.00 9 โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 คลองทุ่งน้อย ข้อบัญญัติ 50,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 10 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนหมู่ 1-7 ข้อบัญญัติ 50,000.00 11 โครงการใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ข้อบัญญัติ 20,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 12 โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ข้อบัญญัติ 20,000.00 13 โครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี ข้อบัญญัติ 30,000.00 14 ค่าตอบแทน อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ ข้อบัญญัติ 40,000.00 15 โครงการจัดงานวันเด็ก ข้อบัญญัติ 40,000.00 16 จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ ข้อบัญญัติ 33,000.00 4,710* 17 อาหารกลางวัน นักเรียน ศพด. ข้อบัญญัติ 735,000.00 149,500* 18 อาหารเสริม (นม) ข้อบัญญัติ 1,418,000.00 19 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ข้อบัญญัติ 50,000.00 ลำดับ ยุทธศาสตร์/ โครงการ แหล่งที่มา งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ การเบิกจ่าย 20 โครงการจัดงานวันดอกจูดบาน ข้อบัญญัติ 40,000.00 21 โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ข้อบัญญัติ 15,000.00 22 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ต่างๆ ข้อบัญญัติ 55,000.00 32,810* 23 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ข้อบัญญัติ 150,000.00 24 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่ที่ 1-7 ข้อบัญญัติ 70,000.00 25 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติ 9,846,000.00 2,334,700* 26 เบี้ยยังชีพคนพิการ ข้อบัญญัติ 2,400,000.00 472,000* 27 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ข้อบัญญัติ 30,000.00 4,500* 28 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ข้อบัญญัติ 2,360,000.00 563,000* 29 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ข้อบัญญัติ 8,500.00 30 อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ข้อบัญญัติ 140,000.00 31 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ ข้อบัญญัติ 10,000.00 32 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) ข้อบัญญัติ 135,600.00 33 โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติ 100,000.00 34 อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการแข่งขันกีฬากรีฑา เยาวชนและประชาชนอำเภอชะอวด ข้อบัญญัติ 15,000.00 35 อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอชะอวด ข้อบัญญัติ 6,000.00 36 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) ข้อบัญญัติ 255,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 37 โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ข้อบัญญัติ 10,000.00 38 โครงการคัดแยกขยะ ข้อบัญญัติ 10,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 39 โครงการอบรมป้องกันการทุจริต ข้อบัญญัติ 20,000.00 40 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.นางหลง ข้อบัญญัติ 30,000.00 41 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อบัญญัติ 150,000.00 20,000* 42 โครงการกองคลังให้ความรู้เกี่ยวกับงานในกองคลัง ข้อบัญญัติ 20,000.00 43 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด ข้อบัญญัติ 15,000.00 15,000 ลำดับ ยุทธศาสตร์/ โครงการ แหล่งที่มา งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ การเบิกจ่าย 44 โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างสำนักปลัดกับกองคลัง ข้อบัญญัติ 110,000.00 45 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักปลัด ข้อบัญญัติ 159,000.00 46 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองคลัง ข้อบัญญัติ 10,000.00 47 โครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุเครื่องมือกองช่าง ข้อบัญญัติ | 81,000.00 48 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองช่าง ข้อบัญญัติ 109,000.00 31,229,100 3,596,220 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

หมายเหตุ	*  คือ เป็นโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ บางโครงการมีการเบิกจ่าย

งบประมาณแล้วบางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ

** อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างผิวจราจรถนนสาย นศ.4061-บ้านทุ่งใคร (ช่วงตำบลนางหลง |  | / ทำสัญญาวันที่ 30 พ.ย.61 |  | 8,895,000.00 | - |

ส่วนที่  4  รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์

| โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 4,000 |  |
| 2.จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนักบริหาร | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 7,000 |  |
| 3.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 23,000 |  |
| 4.จัดซื้อตู้กระจกบ้านเลื่อน 2 ชั้น | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 5,500 |  |
| 5.จัดซื้อตู้กระจกบ้านเลื่อน 2 ชั้น | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 4,500 |  |
| 6.จัดซื้อโต๊ะแบบขาพับโฟเมก้า จำนวน 4 ตัว | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 11,200 |  |
| 7.จัดซื้อโต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 9,900 |  |
| 8.จัดซื้อเก้าอี้นักบริหาร | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 7,000 |  |
| 9.จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 24,000 |  |
| 10.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานประตูแบบกระจก 4 ชั้น | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 13,000 |  |
| 11.จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 11,000 |  |
| 12.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 3 เฟส ปั้มขนาด 5 แรงม้า | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 60,000 |  |
| 13.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหัวจุ่ม 3 เฟส พร้อมตู้ควบคุมปั้มขนาด 10 แรงม้าและตู้ไฟขนาด 17x24 นิ้ว | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 250,000 |  |
| 14.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหัวจุ่มขนาด 1.5 แรงมา | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 18,500 |  |
| 15.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหัวจุ่มขนาด 2 แรงม้า | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 23,500 |  |
| 16.จัดซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีต (คลอริ่ง) | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 22,000 |  |
| 17.จัดซื้อตู้ควบคุมปั้มน้ำไฟ 3 เฟส ตู้ขนาด 17x24 นิ้ว | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 35,000 |  |
| 18.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 9,000 |  |
| โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| 19.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 22,000 |  |
| 20.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 21,000 |  |
| 21.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 2,500 |  |
| 22.จัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 2,800 |  |
| 23.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบตั้งโต๊ะ แบบที่ 2 | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 30,000 |  |
| 24.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบตั้งโต๊ะ แบบที่ 1 | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 22,000 |  |
| 25.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับกระดาษเอ 3 | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 7,100 |  |
| 26.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1kVa | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 5,900 |  |

ส่วนที่  5  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส)

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

( ไตรมาสที่  1 (ตุลาคม-ธันวาคม)     (   ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม)

( ไตรมาสที่  3 (เมษายน-มิถุนายน)   (    ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2564)

3.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2564)

| ยุทธศาสตร์ | 2562 | 2563 | 2564 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค | 66 | 113,359,733.00 | 60 | 94,229,000.00 | 49 | 60,588,198.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 6 | 530,000.00 | 6 | 530,000.00 | 6 | 530,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 59 | 22,330,550.00 | 54 | 20,114,550.00 | 54 | 20,814,550.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 9 | 5,875,000.00 | 8 | 920,000.00 | 6 | 245,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 21 | 2,390,000.00 | 14 | 990,000.00 | 14 | 990,000.00 |
| รวม | 161 | 144,485,283.00 | 142 | 116,783,550.00 | 129 | 83,167,748.00 |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  ปี  2562 (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน |  | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 0 | 0 | 3 | 25.00 | 9 | 75.00 | 0 | 0 | 3 |  | 12 | 100 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 100 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 3 | 12.00 | 10 | 40.00 | 12 | 48.00 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 100 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 100 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 8 | 80.00 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 100 |
| รวม | 4 | 7.84 | 14 | 27.45 | 33 | 64.71 | 0 | 0 | 3 |  | 51 | 100 |

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างผิวจราจรถนนสาย นศ.4061-บ้านทุ่งใคร (ช่วงตำบลนางหลง |  | / ทำสัญญาวันที่ 30 พ.ย.61 |  | 8,880,000 | - |

| รายละเอียดผลการดำเนินงาน ลำดับ ยุทธศาสตร์/ โครงการ แหล่งที่มา งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ การเบิกจ่าย ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวา-ต้นร่มเมือง หมู่ที่ 1 ข้อบัญญัติ 499,000.00 2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างผิวจราจรถนนสาย นศ.4061-บ้านทุ่งใคร (ช่วงตำบลนางหลง) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 8,895,000.00 * 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอรุณ-ถนนรถไฟหนอกจิก หมู่ 2 ข้อบัญญัติ 498,000.00 4 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยแคงควน หมู่ 3 ข้อบัญญัติ 498,000.00 * 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายคล้าย หมู่ 5 ข้อบัญญัติ 498,000.00 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน-หัวยาง หมู่ 6 ข้อบัญญัติ 498,000.00 7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไทยรัฐ หมู่ 7 ข้อบัญญัติ 499,000.00 8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตรอกขาม หมู่ที่ 4 ข้อบัญญัติ 498,000.00 9 โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 คลองทุ่งน้อย ข้อบัญญัติ 50,000.00 10 **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยใจซื่อดี หมู่ที่ 2 เงินสะสม 489,000 11 **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเลน-หนองจิก หมู่ที่ 5 เงินสะสม 300,000 * 12 **ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสาย อบต.-หัวยาง เงินสะสม 2,910,000 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 13 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนหมู่ 1-7 ข้อบัญญัติ 50,000.00 14 โครงการใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ข้อบัญญัติ 20,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 15 โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ข้อบัญญัติ 20,000.00 16 โครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี ข้อบัญญัติ 30,000.00 17 ค่าตอบแทน อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ ข้อบัญญัติ 40,000.00 18 โครงการจัดงานวันเด็ก ข้อบัญญัติ 40,000.00 39,329 19 จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ ข้อบัญญัติ 33,000.00 11,670* 20 อาหารกลางวัน นักเรียน ศพด. ข้อบัญญัติ 735,000.00 293,500* ลำดับ ยุทธศาสตร์/ โครงการ แหล่งที่มา งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ การเบิกจ่าย 21 อาหารเสริม (นม) ข้อบัญญัติ 1,418,000.00 356,899.20* 22 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ข้อบัญญัติ 50,000.00 2,850* 23 โครงการจัดงานวันดอกจูดบาน ข้อบัญญัติ 40,000.00 24 โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ข้อบัญญัติ 15,000.00 3,625 25 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ต่างๆ ข้อบัญญัติ 55,000.00 32,810* 26 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ข้อบัญญัติ 150,000.00 27 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่ที่ 1-7 ข้อบัญญัติ 70,000.00 28 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติ 9,846,000.00 4,545,700* 29 เบี้ยยังชีพคนพิการ ข้อบัญญัติ 2,400,000.00 962,400* 30 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ข้อบัญญัติ 30,000.00 9,000* 31 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ข้อบัญญัติ 2,360,000.00 1,126,000* 32 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ข้อบัญญัติ 8,500.00 33 อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ข้อบัญญัติ 140,000.00 34 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ ข้อบัญญัติ 10,000.00 2,860* 35 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) ข้อบัญญัติ 135,600.00 36 โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติ 100,000.00 37 อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการแข่งขันกีฬากรีฑา เยาวชนและประชาชนอำเภอชะอวด ข้อบัญญัติ 15,000.00 38 อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอชะอวด ข้อบัญญัติ 6,000.00 39 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) ข้อบัญญัติ 255,000.00 195,500 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 40 โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ข้อบัญญัติ 10,000.00 41 โครงการคัดแยกขยะ ข้อบัญญัติ 10,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 42 โครงการอบรมป้องกันการทุจริต ข้อบัญญัติ 20,000.00 43 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.นางหลง ข้อบัญญัติ 30,000.00 42 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อบัญญัติ 150,000.00 50,000* 45 โครงการกองคลังให้ความรู้เกี่ยวกับงานในกองคลัง ข้อบัญญัติ 20,000.00 ลำดับ ยุทธศาสตร์/ โครงการ แหล่งที่มา งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ การเบิกจ่าย 46 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด ข้อบัญญัติ 15,000.00 15,000 47 โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างสำนักปลัดกับกองคลัง ข้อบัญญัติ 110,000.00 48 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักปลัด ข้อบัญญัติ 159,000.00 49 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองคลัง ข้อบัญญัติ 10,000.00 50 โครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุเครื่องมือกองช่าง ข้อบัญญัติ 81,000.00 51 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองช่าง ข้อบัญญัติ 109,000.00 |  |
| --- | --- |

หมายเหตุ *  คือ เป็นโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ  บางโครงการมีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วบางส่วนแต่ยังไม่

แล้วเสร็จ

** อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม

ส่วนที่  4  รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์

| โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 4,000 | 3,900 |
| จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนักบริหาร | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 7,000 | 6,300 |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 23,000 |  |
| จัดซื้อตู้กระจกบ้านเลื่อน 2 ชั้น | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 5,500 |  |
| จัดซื้อตู้กระจกบ้านเลื่อน 2 ชั้น | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 4,500 |  |
| จัดซื้อโต๊ะแบบขาพับโฟเมก้า จำนวน 4 ตัว | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 11,200 | 8,000 |
| จัดซื้อโต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 9,900 |  |
| จัดซื้อเก้าอี้นักบริหาร | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 7,000 | 6,300 |
| จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 24,000 | 23,400 |
| 10.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานประตูแบบกระจก 4 ชั้น | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 13,000 | 9,000 |
| 11.จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 11,000 | 10,800 |
| 12.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 3 เฟส ปั้มขนาด 5 แรงม้า | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 60,000 |  |
| 13.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหัวจุ่ม 3 เฟส พร้อมตู้ควบคุมปั้มขนาด 10 แรงม้าและตู้ไฟขนาด 17x24 นิ้ว | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 250,000 |  |
| 14.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหัวจุ่มขนาด 1.5 แรงมา | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 18,500 |  |
| 15.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหัวจุ่มขนาด 2 แรงม้า | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 23,500 |  |
| โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| 16.จัดซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีต (คลอริ่ง) | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 22,000 |  |
| 17.จัดซื้อตู้ควบคุมปั้มน้ำไฟ 3 เฟส ตู้ขนาด 17x24 นิ้ว | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 35,000 |  |
| 18.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 9,000 |  |
| 19.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 22,000 | 21,700 |
| 20.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 21,000 | 20,800 |
| 21.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 2,500 | 2,500 |
| 22.จัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 2,800 |  |
| 23.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบตั้งโต๊ะ แบบที่ 2 | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 30,000 | 30,000 |
| 24.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบตั้งโต๊ะ แบบที่ 1 | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 22,000 | 21,700 |
| 25.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับกระดาษเอ 3 | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 7,100 | 7,100 |
| 26.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1kVa | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 5,900 | 5,900 |
| 27.***จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหัวหมึก (Inkjet) | สำนักปลัด | โอนตั้งรายการใหม่ | 7,900 | 7,900 |

ส่วนที่  5  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

-

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส)

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(    ไตรมาสที่  1 (ตุลาคม-ธันวาคม)    (   ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม)

(    ไตรมาสที่  3 (เมษายน-มิถุนายน)    (    ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่     2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2564)

3.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2564)

| ยุทธศาสตร์ | 2562 | 2563 | 2564 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค | 66 | 113,359,733.00 | 60 | 94,229,000.00 | 49 | 60,588,198.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 6 | 530,000.00 | 6 | 530,000.00 | 6 | 530,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 59 | 22,330,550.00 | 54 | 20,114,550.00 | 54 | 20,814,550.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 9 | 5,875,000.00 | 8 | 920,000.00 | 6 | 245,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 21 | 2,390,000.00 | 14 | 990,000.00 | 14 | 990,000.00 |
| รวม | 161 | 144,485,283.00 | 142 | 116,783,550.00 | 129 | 83,167,748.00 |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  ปี  2562 (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน |  | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 0 | 0 | 3 | 25.00 | 9 | 75.00 | 0 | 0 | 3 |  | 12 | 100 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 100 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 3 | 12.00 | 10 | 40.00 | 12 | 48.00 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 100 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 100 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 8 | 80.00 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 100 |
| รวม | 4 | 7.84 | 14 | 27.45 | 33 | 64.71 | 0 | 0 | 3 |  | 51 | 100 |

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างผิวจราจรถนนสาย นศ.4061-บ้านทุ่งใคร (ช่วงตำบลนางหลง |  | / ทำสัญญาวันที่ 30 พ.ย.61 |  | 8,880,000 | - |

| รายละเอียดผลการดำเนินงาน ลำดับ ยุทธศาสตร์/ โครงการ แหล่งที่มา งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ การเบิกจ่าย ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวา-ต้นร่มเมือง หมู่ที่ 1 ข้อบัญญัติ 499,000.00 2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างผิวจราจรถนนสาย นศ.4061-บ้านทุ่งใคร (ช่วงตำบลนางหลง) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 8,895,000.00 * 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอรุณ-ถนนรถไฟหนอกจิก หมู่ 2 ข้อบัญญัติ 498,000.00 4 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยแคงควน หมู่ 3 ข้อบัญญัติ 498,000.00 * 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายคล้าย หมู่ 5 ข้อบัญญัติ 498,000.00 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน-หัวยาง หมู่ 6 ข้อบัญญัติ 498,000.00 7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไทยรัฐ หมู่ 7 ข้อบัญญัติ 499,000.00 8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตรอกขาม หมู่ที่ 4 ข้อบัญญัติ 498,000.00 9 โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 คลองทุ่งน้อย ข้อบัญญัติ 50,000.00 10 **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยใจซื่อดี หมู่ที่ 2 เงินสะสม 489,000 11 **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเลน-หนองจิก หมู่ที่ 5 เงินสะสม 300,000 * 12 **ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสาย อบต.-หัวยาง เงินสะสม 2,910,000 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 13 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนหมู่ 1-7 ข้อบัญญัติ 50,000.00 14 โครงการใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ข้อบัญญัติ 20,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 15 โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ข้อบัญญัติ 20,000.00 16 โครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี ข้อบัญญัติ 30,000.00 17 ค่าตอบแทน อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ ข้อบัญญัติ 40,000.00 18 โครงการจัดงานวันเด็ก ข้อบัญญัติ 40,000.00 39,329 19 จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ ข้อบัญญัติ 33,000.00 11,670* 20 อาหารกลางวัน นักเรียน ศพด. ข้อบัญญัติ 735,000.00 293,500* ลำดับ ยุทธศาสตร์/ โครงการ แหล่งที่มา งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ การเบิกจ่าย 21 อาหารเสริม (นม) ข้อบัญญัติ 1,418,000.00 356,899.20* 22 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ข้อบัญญัติ 50,000.00 2,850* 23 โครงการจัดงานวันดอกจูดบาน ข้อบัญญัติ 40,000.00 24 โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ข้อบัญญัติ 15,000.00 3,625 25 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ต่างๆ ข้อบัญญัติ 55,000.00 32,810* 26 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ข้อบัญญัติ 150,000.00 27 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่ที่ 1-7 ข้อบัญญัติ 70,000.00 28 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติ 9,846,000.00 4,545,700* 29 เบี้ยยังชีพคนพิการ ข้อบัญญัติ 2,400,000.00 962,400* 30 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ข้อบัญญัติ 30,000.00 9,000* 31 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ข้อบัญญัติ 2,360,000.00 1,126,000* 32 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ข้อบัญญัติ 8,500.00 33 อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ข้อบัญญัติ 140,000.00 34 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ ข้อบัญญัติ 10,000.00 2,860* 35 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) ข้อบัญญัติ 135,600.00 36 โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติ 100,000.00 37 อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการแข่งขันกีฬากรีฑา เยาวชนและประชาชนอำเภอชะอวด ข้อบัญญัติ 15,000.00 38 อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอชะอวด ข้อบัญญัติ 6,000.00 39 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) ข้อบัญญัติ 255,000.00 195,500 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 40 โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ข้อบัญญัติ 10,000.00 41 โครงการคัดแยกขยะ ข้อบัญญัติ 10,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 42 โครงการอบรมป้องกันการทุจริต ข้อบัญญัติ 20,000.00 43 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.นางหลง ข้อบัญญัติ 30,000.00 42 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อบัญญัติ 150,000.00 50,000* 45 โครงการกองคลังให้ความรู้เกี่ยวกับงานในกองคลัง ข้อบัญญัติ 20,000.00 ลำดับ ยุทธศาสตร์/ โครงการ แหล่งที่มา งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ การเบิกจ่าย 46 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด ข้อบัญญัติ 15,000.00 15,000 47 โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างสำนักปลัดกับกองคลัง ข้อบัญญัติ 110,000.00 48 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักปลัด ข้อบัญญัติ 159,000.00 49 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองคลัง ข้อบัญญัติ 10,000.00 50 โครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุเครื่องมือกองช่าง ข้อบัญญัติ 81,000.00 51 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองช่าง ข้อบัญญัติ 109,000.00 |  |
| --- | --- |

หมายเหตุ *  คือ เป็นโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ  บางโครงการมีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วบางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ

** อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม

ส่วนที่  4  รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์

| โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 4,000 | 3,900 |
| จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนักบริหาร | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 7,000 | 6,300 |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 23,000 |  |
| จัดซื้อตู้กระจกบ้านเลื่อน 2 ชั้น | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 5,500 |  |
| จัดซื้อตู้กระจกบ้านเลื่อน 2 ชั้น | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 4,500 |  |
| จัดซื้อโต๊ะแบบขาพับโฟเมก้า จำนวน 4 ตัว | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 11,200 | 8,000 |
| จัดซื้อโต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 9,900 |  |
| จัดซื้อเก้าอี้นักบริหาร | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 7,000 | 6,300 |
| จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 24,000 | 23,400 |
| 10.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานประตูแบบกระจก 4 ชั้น | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 13,000 | 9,000 |
| 11.จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 11,000 | 10,800 |
| 12.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 3 เฟส ปั้มขนาด 5 แรงม้า | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 60,000 |  |
| 13.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหัวจุ่ม 3 เฟส พร้อมตู้ควบคุมปั้มขนาด 10 แรงม้าและตู้ไฟขนาด 17x24 นิ้ว | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 250,000 |  |
| 14.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหัวจุ่มขนาด 1.5 แรงมา | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 18,500 |  |
| 15.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหัวจุ่มขนาด 2 แรงม้า | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 23,500 |  |
| โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| 16.จัดซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีต (คลอริ่ง) | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 22,000 |  |
| 17.จัดซื้อตู้ควบคุมปั้มน้ำไฟ 3 เฟส ตู้ขนาด 17x24 นิ้ว | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 35,000 |  |
| 18.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 9,000 |  |
| 19.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 22,000 | 21,700 |
| 20.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 21,000 | 20,800 |
| 21.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 2,500 | 2,500 |
| 22.จัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 2,800 |  |
| 23.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบตั้งโต๊ะ แบบที่ 2 | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 30,000 | 30,000 |
| 24.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบตั้งโต๊ะ แบบที่ 1 | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 22,000 | 21,700 |
| 25.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับกระดาษเอ 3 | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 7,100 | 7,100 |
| 26.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1kVa | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 5,900 | 5,900 |
| 27.***จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหัวหมึก (Inkjet) | สำนักปลัด | โอนตั้งรายการใหม่ | 7,900 | 7,900 |

ส่วนที่  5  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

-

-

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส)

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

( ไตรมาสที่  1 (ตุลาคม-ธันวาคม)   (    ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม)

( ไตรมาสที่  3 (เมษายน-มิถุนายน)  (    ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่     2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2564)

3.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2564)

| ยุทธศาสตร์ | 2562 | 2563 | 2564 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค | 66 | 113,359,733.00 | 60 | 94,229,000.00 | 49 | 60,588,198.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 6 | 530,000.00 | 6 | 530,000.00 | 6 | 530,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 59 | 22,330,550.00 | 54 | 20,114,550.00 | 54 | 20,814,550.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 9 | 5,875,000.00 | 8 | 920,000.00 | 6 | 245,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 21 | 2,390,000.00 | 14 | 990,000.00 | 14 | 990,000.00 |
| รวม | 161 | 144,485,283.00 | 142 | 116,783,550.00 | 129 | 83,167,748.00 |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  ปี  2562 (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 – 31 กันยายน 2562)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน |  | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 15 | 100 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 100 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 21 | 84.00 | 0 | 0 | 4 | 16.00 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 100 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 100 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 6 | 60.00 | 0 | 0 | 4 | 40.00 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 100 |
| รวม | 42 | 77.78 | 0 | 0 | 12 | 22.22 | 0 | 0 | 3 |  | 54 | 100 |

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างผิวจราจรถนนสาย นศ.4061-บ้านทุ่งใคร (ช่วงตำบลนางหลง | / |  |  | 8,895,000 | 8,880,000 |

| รายละเอียดผลการดำเนินงาน ลำดับ ยุทธศาสตร์/ โครงการ แหล่งที่มา งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ การเบิกจ่าย ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวา-ต้นร่มเมือง หมู่ที่ 1 ข้อบัญญัติ 499,000.00 497,000 2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างผิวจราจรถนนสาย นศ.4061-บ้านทุ่งใคร (ช่วงตำบลนางหลง) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 8,895,000.00 8,880,000 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอรุณ-ถนนรถไฟหนอกจิก หมู่ 2 ข้อบัญญัติ 498,000.00 496,000 4 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยแคงควน หมู่ 3 ข้อบัญญัติ 498,000.00 496,000 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายคล้าย หมู่ 5 ข้อบัญญัติ 498,000.00 496,000 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน-หัวยาง หมู่ 6 ข้อบัญญัติ 498,000.00 496,000 7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไทยรัฐ หมู่ 7 ข้อบัญญัติ 499,000.00 496,000 8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตรอกขาม หมู่ที่ 4 ข้อบัญญัติ 498,000.00 496,000 9 โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 คลองทุ่งน้อย ข้อบัญญัติ 50,000.00 50,000 10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยใจซื่อดี หมู่ที่ 2 เงินสะสม 489,000 487,000 11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเลน-หนองจิก หมู่ที่ 5 เงินสะสม 300,000 300,000 12 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสาย อบต.-หัวยาง เงินสะสม 2,910,000 1,739,973.50 13 **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคุ่ม-แพรกยวน หมู่ที่ 7 เงินสะสม 440,000 438,000 14 **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งต่อ-หนองจิก หมู่ที่ 6 เงินสะสม 440,000 438,000 15 **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสเรือ-ไสปราง หมู่ที่ 1 เงินสะสม 320,000 318,000 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 16 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนหมู่ 1-7 ข้อบัญญัติ 50,000.00 ลำดับ ยุทธศาสตร์/ โครงการ แหล่งที่มา งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ การเบิกจ่าย 17 โครงการใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ข้อบัญญัติ 20,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 18 โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ข้อบัญญัติ 20,000.00 19 โครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี ข้อบัญญัติ 30,000.00 20 ค่าตอบแทน อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ ข้อบัญญัติ 40,000.00 โอนเพิ่ม 20,000 50,400 21 โครงการจัดงานวันเด็ก ข้อบัญญัติ 40,000.00 39,329 21 จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ ข้อบัญญัติ 33,000.00 28,190* 23 อาหารกลางวัน นักเรียน ศพด. ข้อบัญญัติ 735,000.00 540,700 24 อาหารเสริม (นม) ข้อบัญญัติ 1,418,000.00 1,184,480.20* 25 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ข้อบัญญัติ 50,000.00 38,870 26 โครงการจัดงานวันดอกจูดบาน ข้อบัญญัติ 40,000.00 38,250 27 โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ข้อบัญญัติ 15,000.00 3,625 28 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ต่างๆ ข้อบัญญัติ 55,000.00 32,810 29 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ข้อบัญญัติ 150,000.00 30 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่ที่ 1-7 ข้อบัญญัติ 70,000.00 20,000 31 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติ 9,846,000.00 9,231,900 32 เบี้ยยังชีพคนพิการ ข้อบัญญัติ 2,400,000.00 1,963,200 33 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ข้อบัญญัติ 30,000.00 19,000 34 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ข้อบัญญัติ 2,360,000.00 2,226,000 35 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ข้อบัญญัติ 8,500.00 3,303 36 อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ข้อบัญญัติ 140,000.00 37 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ ข้อบัญญัติ 10,000.00 5,290 38 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) ข้อบัญญัติ 135,600.00 135,600 39 โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติ 100,000.00 81,430 40 อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการแข่งขันกีฬากรีฑา เยาวชนและประชาชนอำเภอชะอวด ข้อบัญญัติ 15,000.00 15,000 41 อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอชะอวด ข้อบัญญัติ 6,000.00 6,000 ลำดับ ยุทธศาสตร์/ โครงการ แหล่งที่มา งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ การเบิกจ่าย 42 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) ข้อบัญญัติ 255,000.00 195,500 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 43 โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ข้อบัญญัติ 10,000.00 44 โครงการคัดแยกขยะ ข้อบัญญัติ 10,000.00 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 45 โครงการอบรมป้องกันการทุจริต ข้อบัญญัติ 20,000.00 46 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.นางหลง ข้อบัญญัติ 30,000.00 47 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อบัญญัติ 150,000.00 120,000* 48 โครงการกองคลังให้ความรู้เกี่ยวกับงานในกองคลัง ข้อบัญญัติ 20,000.00 49 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด ข้อบัญญัติ 15,000.00 15,000 50 โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างสำนักปลัดกับกองคลัง ข้อบัญญัติ 110,000.00 108,000 51 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักปลัด ข้อบัญญัติ 159,000.00 157,000 52 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองคลัง ข้อบัญญัติ 10,000.00 53 โครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุเครื่องมือกองช่าง ข้อบัญญัติ 81,000.00 80,000 54 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองช่าง ข้อบัญญัติ 109,000.00 108,000 36,148,100 32,570,850.70 |  |
| --- | --- |

หมายเหตุ *    คือ เป็นโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ  บางโครงการมีการเบิกจ่ายงบประมาณ

แล้วบางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ

** อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม

ส่วนที่  4  รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์

| โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 4,000 | 3,900 |
| 2.จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนักบริหาร | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 7,000 | 6,300 |
| 3.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 23,000 | 21,000 |
| 4.จัดซื้อตู้กระจกบ้านเลื่อน 2 ชั้น | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 5,500 | 4,400 |
| 5.จัดซื้อตู้กระจกบ้านเลื่อน 2 ชั้น | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 4,500 | 3,700 |
| 6.จัดซื้อโต๊ะแบบขาพับโฟเมก้า จำนวน 4 ตัว | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 11,200 | 8,000 |
| 7.จัดซื้อโต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 9,900 | 6,900 |
| 8.จัดซื้อเก้าอี้นักบริหาร | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 7,000 | 6,300 |
| 9.จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 24,000 | 23,400 |
| 10.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานประตูแบบกระจก 4 ชั้น | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 13,000 | 9,000 |
| 11.จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 11,000 | 10,800 |
| 12.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 3 เฟส ปั้มขนาด 5 แรงม้า | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 60,000 | 27,000 |
| 13.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหัวจุ่ม 3 เฟส พร้อมตู้ควบคุมปั้มขนาด 10 แรงม้าและตู้ไฟขนาด 17x24 นิ้ว | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 250,000 | 247,000 |
| 14.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหัวจุ่มขนาด 1.5 แรงมา | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 18,500 | 18,500 |
| 15.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหัวจุ่มขนาด 2 แรงม้า | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 23,500 | 23,500 |
| 16.จัดซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีต (คลอริ่ง) | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 22,000 | 21,500 |
| 17.จัดซื้อตู้ควบคุมปั้มน้ำไฟ 3 เฟส ตู้ขนาด 17x24 นิ้ว | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 35,000 | 35,000 |
| 18.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 9,000 |  |
| โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| 19.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 22,000 | 21,700 |
| 20.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 21,000 | 20,800 |
| 21.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 2,500 | 2,500 |
| 22.จัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 2,800 | 2,800 |
| 23.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบตั้งโต๊ะ แบบที่ 2 | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 30,000 | 30,000 |
| 24.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบตั้งโต๊ะ แบบที่ 1 | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 22,000 | 21,700 |
| 25.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับกระดาษเอ 3 | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 7,100 | 7,100 |
| 26.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1kVa | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 5,900 | 5,900 |
| 27.***จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหัวหมึก (Inkjet) | สำนักปลัด | โอนตั้งรายการใหม่ | 7,900 | 7,900 |

ส่วนที่  5  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

- โครงการบางโครงการได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรม จึงไม่ได้ใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ เช่น โครงการฝึกอบรมอาชีพ หมู่ที่ 1-7 โครงการพัฒนาส่งเสริมตรี  โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล

- โครงการบางโครงการได้ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ เช่น โครงการคัดแยกขยะ

- โครงการบางโครงการชุมชนไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

- โครงการบางโครงการผู้รับเงินอุดหนุนไม่มีความพร้อมที่จะดำเนินการ เช่น อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข