แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2562 โดยรายงานเป็นรายไตรมาส

คำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส)

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

2.  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยแบ่งเป็นรายไตรมาส ตลอดทั้งปี 2562

 ไตรมาสที่  1 (ตุลาคม-ธันวาคม)          ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม)

 ไตรมาสที่  3 (เมษายน-มิถุนายน)          ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่    2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)

3.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)

| ยุทธศาสตร์ | 2562 |  | 2563 |  | 2564 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค | 66 | 113,359,733.00 | 60 | 94,229,000.00 | 49 | 60,588,198.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 6 | 530,000.00 | 6 | 530,000.00 | 6 | 530,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 59 | 22,330,550.00 | 54 | 20,114,550.00 | 54 | 20,814,550.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 9 | 5,875,000.00 | 8 | 920,000.00 | 6 | 245,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 21 | 2,390,000.00 | 14 | 990,000.00 | 14 | 990,000.00 |
| รวม | 161 | 144,485,283.00 | 142 | 116,783,550.00 | 129 | 83,167,748.00 |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม2561)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน |  | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 0 | 0 | 1 | 11.11 | 8 | 88.89 | 0 | 0 | 1 |  | 9 | 100 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 100 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 0 | 0 | 8 | 32.00 | 17 | 68.00 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 100 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 100 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 8 | 80.00 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 100 |
| รวม | 1 | 2.08 | 10 | 20.83 | 37 | 77.09 | 0 | 0 | 1 |  | 48 | 100 |

| รายละเอียดผลการดำเนินงาน ลำดับ; ยุทธศาสตร์/ โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; งบตามข้อบัญญัติ; การเบิกจ่าย. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค. 1; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวา-ต้นร่มเมือง หมู่ที่ 1; ข้อบัญญัติ; 499,000.00. 2; **โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างผิวจราจรถนนสาย นศ.4061-บ้านทุ่งใคร (ช่วงตำบลนางหลง); เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ; 8,895,000.00. 3; โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอรุณ-ถนนรถไฟหนอกจิก หมู่ 2; ข้อบัญญัติ; 498,000.00. 4; โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยแคงควน หมู่ 3; ข้อบัญญัติ; 498,000.00. 5; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายคล้าย หมู่ 5; ข้อบัญญัติ; 498,000.00. 6; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน-หัวยาง หมู่ 6; ข้อบัญญัติ; 498,000.00. 7; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไทยรัฐ หมู่ 7; ข้อบัญญัติ; 499,000.00. 8; โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตรอกขาม หมู่ที่ 4; ข้อบัญญัติ; 498,000.00. 9; โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 คลองทุ่งน้อย; ข้อบัญญัติ; 50,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ. 10; โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนหมู่ 1-7; ข้อบัญญัติ; 50,000.00. 11; โครงการใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล; ข้อบัญญัติ; 20,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม. 12; โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล; ข้อบัญญัติ; 20,000.00. 13; โครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี; ข้อบัญญัติ; 30,000.00. 14; ค่าตอบแทน อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่; ข้อบัญญัติ; 40,000.00. 15; โครงการจัดงานวันเด็ก; ข้อบัญญัติ; 40,000.00. 16; จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์; ข้อบัญญัติ; 33,000.00; 4,710*. 17; อาหารกลางวัน นักเรียน ศพด.; ข้อบัญญัติ; 735,000.00; 149,500*. 18; อาหารเสริม (นม); ข้อบัญญัติ; 1,418,000.00. 19; โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี; ข้อบัญญัติ; 50,000.00. ลำดับ; ยุทธศาสตร์/ โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; งบตามข้อบัญญัติ; การเบิกจ่าย. 20; โครงการจัดงานวันดอกจูดบาน; ข้อบัญญัติ; 40,000.00. 21; โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ; ข้อบัญญัติ; 15,000.00. 22; โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ต่างๆ; ข้อบัญญัติ; 55,000.00; 32,810*. 23; แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด; ข้อบัญญัติ; 150,000.00. 24; จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่ที่ 1-7; ข้อบัญญัติ; 70,000.00. 25; เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ; ข้อบัญญัติ; 9,846,000.00; 2,334,700*. 26; เบี้ยยังชีพคนพิการ; ข้อบัญญัติ; 2,400,000.00; 472,000*. 27; เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์; ข้อบัญญัติ; 30,000.00; 4,500*. 28; อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน; ข้อบัญญัติ; 2,360,000.00; 563,000*. 29; โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า; ข้อบัญญัติ; 8,500.00. 30; อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข; ข้อบัญญัติ; 140,000.00. 31; โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่; ข้อบัญญัติ; 10,000.00. 32; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา); ข้อบัญญัติ; 135,600.00. 33; โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ; ข้อบัญญัติ; 100,000.00. 34; อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการแข่งขันกีฬากรีฑา เยาวชนและประชาชนอำเภอชะอวด; ข้อบัญญัติ; 15,000.00. 35; อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอชะอวด; ข้อบัญญัติ; 6,000.00. 36; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว); ข้อบัญญัติ; 255,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม. 37; โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน; ข้อบัญญัติ; 10,000.00. 38; โครงการคัดแยกขยะ; ข้อบัญญัติ; 10,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร. 39; โครงการอบรมป้องกันการทุจริต; ข้อบัญญัติ; 20,000.00. 40; โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.นางหลง; ข้อบัญญัติ; 30,000.00. 41; โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน; ข้อบัญญัติ; 150,000.00; 20,000*. 42; โครงการกองคลังให้ความรู้เกี่ยวกับงานในกองคลัง; ข้อบัญญัติ; 20,000.00. 43; อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด; ข้อบัญญัติ; 15,000.00; 15,000. ลำดับ; ยุทธศาสตร์/ โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; งบตามข้อบัญญัติ; การเบิกจ่าย. 44; โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างสำนักปลัดกับกองคลัง; ข้อบัญญัติ; 110,000.00. 45; โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักปลัด; ข้อบัญญัติ; 159,000.00. 46; โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองคลัง; ข้อบัญญัติ; 10,000.00. 47; โครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุเครื่องมือกองช่าง; ข้อบัญญัติ; 81,000.00. 48; โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองช่าง; ข้อบัญญัติ; 109,000.00. 31,229,100; 3,596,220. |  |
| --- | --- |

หมายเหตุ	*  คือ เป็นโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ บางโครงการมีการเบิกจ่าย

งบประมาณแล้วบางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ

** อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างผิวจราจรถนนสาย นศ.4061-บ้านทุ่งใคร (ช่วงตำบลนางหลง |  | / ทำสัญญาวันที่ 30 พ.ย.61 |  | 8,895,000.00 | - |

ส่วนที่  4  รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์

| โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 4,000 |  |
| 2.จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนักบริหาร | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 7,000 |  |
| 3.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 23,000 |  |
| 4.จัดซื้อตู้กระจกบ้านเลื่อน 2 ชั้น | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 5,500 |  |
| 5.จัดซื้อตู้กระจกบ้านเลื่อน 2 ชั้น | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 4,500 |  |
| 6.จัดซื้อโต๊ะแบบขาพับโฟเมก้า จำนวน 4 ตัว | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 11,200 |  |
| 7.จัดซื้อโต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 9,900 |  |
| 8.จัดซื้อเก้าอี้นักบริหาร | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 7,000 |  |
| 9.จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 24,000 |  |
| 10.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานประตูแบบกระจก 4 ชั้น | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 13,000 |  |
| 11.จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 11,000 |  |
| 12.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 3 เฟส ปั้มขนาด 5 แรงม้า | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 60,000 |  |
| 13.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหัวจุ่ม 3 เฟส พร้อมตู้ควบคุมปั้มขนาด 10 แรงม้าและตู้ไฟขนาด 17x24 นิ้ว | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 250,000 |  |
| 14.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหัวจุ่มขนาด 1.5 แรงมา | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 18,500 |  |
| 15.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหัวจุ่มขนาด 2 แรงม้า | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 23,500 |  |
| 16.จัดซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีต (คลอริ่ง) | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 22,000 |  |
| 17.จัดซื้อตู้ควบคุมปั้มน้ำไฟ 3 เฟส ตู้ขนาด 17x24 นิ้ว | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 35,000 |  |
| 18.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 9,000 |  |
| โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| 19.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 22,000 |  |
| 20.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 21,000 |  |
| 21.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 2,500 |  |
| 22.จัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 2,800 |  |
| 23.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบตั้งโต๊ะ แบบที่ 2 | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 30,000 |  |
| 24.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบตั้งโต๊ะ แบบที่ 1 | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 22,000 |  |
| 25.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับกระดาษเอ 3 | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 7,100 |  |
| 26.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1kVa | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 5,900 |  |

ส่วนที่  5  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส)

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

 ไตรมาสที่  1 (ตุลาคม-ธันวาคม)        ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม)

 ไตรมาสที่  3 (เมษายน-มิถุนายน)       ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2564)

3.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2564)

| ยุทธศาสตร์ | 2562 |  | 2563 |  | 2564 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค | 66 | 113,359,733.00 | 60 | 94,229,000.00 | 49 | 60,588,198.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 6 | 530,000.00 | 6 | 530,000.00 | 6 | 530,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 59 | 22,330,550.00 | 54 | 20,114,550.00 | 54 | 20,814,550.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 9 | 5,875,000.00 | 8 | 920,000.00 | 6 | 245,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 21 | 2,390,000.00 | 14 | 990,000.00 | 14 | 990,000.00 |
| รวม | 161 | 144,485,283.00 | 142 | 116,783,550.00 | 129 | 83,167,748.00 |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  ปี  2562 (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน |  | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 0 | 0 | 3 | 25.00 | 9 | 75.00 | 0 | 0 | 3 |  | 12 | 100 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 100 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 3 | 12.00 | 10 | 40.00 | 12 | 48.00 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 100 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 100 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 8 | 80.00 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 100 |
| รวม | 4 | 7.84 | 14 | 27.45 | 33 | 64.71 | 0 | 0 | 3 |  | 51 | 100 |

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างผิวจราจรถนนสาย นศ.4061-บ้านทุ่งใคร (ช่วงตำบลนางหลง |  | / ทำสัญญาวันที่ 30 พ.ย.61 |  | 8,880,000 | - |

| รายละเอียดผลการดำเนินงาน ลำดับ; ยุทธศาสตร์/ โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; งบตามข้อบัญญัติ; การเบิกจ่าย. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค. 1; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวา-ต้นร่มเมือง หมู่ที่ 1; ข้อบัญญัติ; 499,000.00. 2; โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างผิวจราจรถนนสาย นศ.4061-บ้านทุ่งใคร (ช่วงตำบลนางหลง); เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ; 8,895,000.00; *. 3; โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอรุณ-ถนนรถไฟหนอกจิก หมู่ 2; ข้อบัญญัติ; 498,000.00. 4; โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยแคงควน หมู่ 3; ข้อบัญญัติ; 498,000.00; *. 5; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายคล้าย หมู่ 5; ข้อบัญญัติ; 498,000.00. 6; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน-หัวยาง หมู่ 6; ข้อบัญญัติ; 498,000.00. 7; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไทยรัฐ หมู่ 7; ข้อบัญญัติ; 499,000.00. 8; โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตรอกขาม หมู่ที่ 4; ข้อบัญญัติ; 498,000.00. 9; โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 คลองทุ่งน้อย; ข้อบัญญัติ; 50,000.00. 10; **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยใจซื่อดี หมู่ที่ 2; เงินสะสม; 489,000. 11; **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเลน-หนองจิก หมู่ที่ 5; เงินสะสม; 300,000; *. 12; **ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสาย อบต.-หัวยาง; เงินสะสม; 2,910,000. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ. 13; โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนหมู่ 1-7; ข้อบัญญัติ; 50,000.00. 14; โครงการใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล; ข้อบัญญัติ; 20,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม. 15; โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล; ข้อบัญญัติ; 20,000.00. 16; โครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี; ข้อบัญญัติ; 30,000.00. 17; ค่าตอบแทน อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่; ข้อบัญญัติ; 40,000.00. 18; โครงการจัดงานวันเด็ก; ข้อบัญญัติ; 40,000.00; 39,329. 19; จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์; ข้อบัญญัติ; 33,000.00; 11,670*. 20; อาหารกลางวัน นักเรียน ศพด.; ข้อบัญญัติ; 735,000.00; 293,500*. ลำดับ; ยุทธศาสตร์/ โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; งบตามข้อบัญญัติ; การเบิกจ่าย. 21; อาหารเสริม (นม); ข้อบัญญัติ; 1,418,000.00; 356,899.20*. 22; โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี; ข้อบัญญัติ; 50,000.00; 2,850*. 23; โครงการจัดงานวันดอกจูดบาน; ข้อบัญญัติ; 40,000.00. 24; โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ; ข้อบัญญัติ; 15,000.00; 3,625. 25; โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ต่างๆ; ข้อบัญญัติ; 55,000.00; 32,810*. 26; แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด; ข้อบัญญัติ; 150,000.00. 27; จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่ที่ 1-7; ข้อบัญญัติ; 70,000.00. 28; เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ; ข้อบัญญัติ; 9,846,000.00; 4,545,700*. 29; เบี้ยยังชีพคนพิการ; ข้อบัญญัติ; 2,400,000.00; 962,400*. 30; เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์; ข้อบัญญัติ; 30,000.00; 9,000*. 31; อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน; ข้อบัญญัติ; 2,360,000.00; 1,126,000*. 32; โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า; ข้อบัญญัติ; 8,500.00. 33; อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข; ข้อบัญญัติ; 140,000.00. 34; โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่; ข้อบัญญัติ; 10,000.00; 2,860*. 35; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา); ข้อบัญญัติ; 135,600.00. 36; โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ; ข้อบัญญัติ; 100,000.00. 37; อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการแข่งขันกีฬากรีฑา เยาวชนและประชาชนอำเภอชะอวด; ข้อบัญญัติ; 15,000.00. 38; อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอชะอวด; ข้อบัญญัติ; 6,000.00. 39; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว); ข้อบัญญัติ; 255,000.00; 195,500. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม. 40; โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน; ข้อบัญญัติ; 10,000.00. 41; โครงการคัดแยกขยะ; ข้อบัญญัติ; 10,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร. 42; โครงการอบรมป้องกันการทุจริต; ข้อบัญญัติ; 20,000.00. 43; โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.นางหลง; ข้อบัญญัติ; 30,000.00. 42; โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน; ข้อบัญญัติ; 150,000.00; 50,000*. 45; โครงการกองคลังให้ความรู้เกี่ยวกับงานในกองคลัง; ข้อบัญญัติ; 20,000.00. ลำดับ; ยุทธศาสตร์/ โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; งบตามข้อบัญญัติ; การเบิกจ่าย. 46; อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด; ข้อบัญญัติ; 15,000.00; 15,000. 47; โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างสำนักปลัดกับกองคลัง; ข้อบัญญัติ; 110,000.00. 48; โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักปลัด; ข้อบัญญัติ; 159,000.00. 49; โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองคลัง; ข้อบัญญัติ; 10,000.00. 50; โครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุเครื่องมือกองช่าง; ข้อบัญญัติ; 81,000.00. 51; โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองช่าง; ข้อบัญญัติ; 109,000.00. |  |
| --- | --- |

หมายเหตุ *  คือ เป็นโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ  บางโครงการมีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วบางส่วนแต่ยังไม่

แล้วเสร็จ

** อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม

ส่วนที่  4  รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์

| โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 4,000 | 3,900 |
| - จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนักบริหาร | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 7,000 | 6,300 |
| - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 23,000 |  |
| - จัดซื้อตู้กระจกบ้านเลื่อน 2 ชั้น | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 5,500 |  |
| - จัดซื้อตู้กระจกบ้านเลื่อน 2 ชั้น | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 4,500 |  |
| - จัดซื้อโต๊ะแบบขาพับโฟเมก้า จำนวน 4 ตัว | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 11,200 | 8,000 |
| - จัดซื้อโต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 9,900 |  |
| - จัดซื้อเก้าอี้นักบริหาร | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 7,000 | 6,300 |
| - จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 24,000 | 23,400 |
| 10.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานประตูแบบกระจก 4 ชั้น | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 13,000 | 9,000 |
| 11.จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 11,000 | 10,800 |
| 12.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 3 เฟส ปั้มขนาด 5 แรงม้า | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 60,000 |  |
| 13.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหัวจุ่ม 3 เฟส พร้อมตู้ควบคุมปั้มขนาด 10 แรงม้าและตู้ไฟขนาด 17x24 นิ้ว | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 250,000 |  |
| 14.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหัวจุ่มขนาด 1.5 แรงมา | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 18,500 |  |
| 15.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหัวจุ่มขนาด 2 แรงม้า | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 23,500 |  |
| โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| 16.จัดซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีต (คลอริ่ง) | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 22,000 |  |
| 17.จัดซื้อตู้ควบคุมปั้มน้ำไฟ 3 เฟส ตู้ขนาด 17x24 นิ้ว | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 35,000 |  |
| 18.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 9,000 |  |
| 19.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 22,000 | 21,700 |
| 20.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 21,000 | 20,800 |
| 21.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 2,500 | 2,500 |
| 22.จัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 2,800 |  |
| 23.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบตั้งโต๊ะ แบบที่ 2 | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 30,000 | 30,000 |
| 24.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบตั้งโต๊ะ แบบที่ 1 | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 22,000 | 21,700 |
| 25.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับกระดาษเอ 3 | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 7,100 | 7,100 |
| 26.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1kVa | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 5,900 | 5,900 |
| 27.***จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหัวหมึก (Inkjet) | สำนักปลัด | โอนตั้งรายการใหม่ | 7,900 | 7,900 |

ส่วนที่  5  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

-

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส)

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

    ไตรมาสที่  1 (ตุลาคม-ธันวาคม)       ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม)

    ไตรมาสที่  3 (เมษายน-มิถุนายน)        ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่     2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2564)

3.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2564)

| ยุทธศาสตร์ | 2562 |  | 2563 |  | 2564 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค | 66 | 113,359,733.00 | 60 | 94,229,000.00 | 49 | 60,588,198.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 6 | 530,000.00 | 6 | 530,000.00 | 6 | 530,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 59 | 22,330,550.00 | 54 | 20,114,550.00 | 54 | 20,814,550.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 9 | 5,875,000.00 | 8 | 920,000.00 | 6 | 245,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 21 | 2,390,000.00 | 14 | 990,000.00 | 14 | 990,000.00 |
| รวม | 161 | 144,485,283.00 | 142 | 116,783,550.00 | 129 | 83,167,748.00 |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  ปี  2562 (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน |  | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 0 | 0 | 3 | 25.00 | 9 | 75.00 | 0 | 0 | 3 |  | 12 | 100 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 100 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 3 | 12.00 | 10 | 40.00 | 12 | 48.00 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 100 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 100 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 8 | 80.00 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 100 |
| รวม | 4 | 7.84 | 14 | 27.45 | 33 | 64.71 | 0 | 0 | 3 |  | 51 | 100 |

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างผิวจราจรถนนสาย นศ.4061-บ้านทุ่งใคร (ช่วงตำบลนางหลง |  | / ทำสัญญาวันที่ 30 พ.ย.61 |  | 8,880,000 | - |

| รายละเอียดผลการดำเนินงาน ลำดับ; ยุทธศาสตร์/ โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; งบตามข้อบัญญัติ; การเบิกจ่าย. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค. 1; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวา-ต้นร่มเมือง หมู่ที่ 1; ข้อบัญญัติ; 499,000.00. 2; โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างผิวจราจรถนนสาย นศ.4061-บ้านทุ่งใคร (ช่วงตำบลนางหลง); เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ; 8,895,000.00; *. 3; โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอรุณ-ถนนรถไฟหนอกจิก หมู่ 2; ข้อบัญญัติ; 498,000.00. 4; โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยแคงควน หมู่ 3; ข้อบัญญัติ; 498,000.00; *. 5; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายคล้าย หมู่ 5; ข้อบัญญัติ; 498,000.00. 6; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน-หัวยาง หมู่ 6; ข้อบัญญัติ; 498,000.00. 7; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไทยรัฐ หมู่ 7; ข้อบัญญัติ; 499,000.00. 8; โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตรอกขาม หมู่ที่ 4; ข้อบัญญัติ; 498,000.00. 9; โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 คลองทุ่งน้อย; ข้อบัญญัติ; 50,000.00. 10; **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยใจซื่อดี หมู่ที่ 2; เงินสะสม; 489,000. 11; **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเลน-หนองจิก หมู่ที่ 5; เงินสะสม; 300,000; *. 12; **ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสาย อบต.-หัวยาง; เงินสะสม; 2,910,000. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ. 13; โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนหมู่ 1-7; ข้อบัญญัติ; 50,000.00. 14; โครงการใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล; ข้อบัญญัติ; 20,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม. 15; โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล; ข้อบัญญัติ; 20,000.00. 16; โครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี; ข้อบัญญัติ; 30,000.00. 17; ค่าตอบแทน อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่; ข้อบัญญัติ; 40,000.00. 18; โครงการจัดงานวันเด็ก; ข้อบัญญัติ; 40,000.00; 39,329. 19; จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์; ข้อบัญญัติ; 33,000.00; 11,670*. 20; อาหารกลางวัน นักเรียน ศพด.; ข้อบัญญัติ; 735,000.00; 293,500*. ลำดับ; ยุทธศาสตร์/ โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; งบตามข้อบัญญัติ; การเบิกจ่าย. 21; อาหารเสริม (นม); ข้อบัญญัติ; 1,418,000.00; 356,899.20*. 22; โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี; ข้อบัญญัติ; 50,000.00; 2,850*. 23; โครงการจัดงานวันดอกจูดบาน; ข้อบัญญัติ; 40,000.00. 24; โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ; ข้อบัญญัติ; 15,000.00; 3,625. 25; โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ต่างๆ; ข้อบัญญัติ; 55,000.00; 32,810*. 26; แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด; ข้อบัญญัติ; 150,000.00. 27; จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่ที่ 1-7; ข้อบัญญัติ; 70,000.00. 28; เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ; ข้อบัญญัติ; 9,846,000.00; 4,545,700*. 29; เบี้ยยังชีพคนพิการ; ข้อบัญญัติ; 2,400,000.00; 962,400*. 30; เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์; ข้อบัญญัติ; 30,000.00; 9,000*. 31; อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน; ข้อบัญญัติ; 2,360,000.00; 1,126,000*. 32; โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า; ข้อบัญญัติ; 8,500.00. 33; อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข; ข้อบัญญัติ; 140,000.00. 34; โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่; ข้อบัญญัติ; 10,000.00; 2,860*. 35; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา); ข้อบัญญัติ; 135,600.00. 36; โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ; ข้อบัญญัติ; 100,000.00. 37; อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการแข่งขันกีฬากรีฑา เยาวชนและประชาชนอำเภอชะอวด; ข้อบัญญัติ; 15,000.00. 38; อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอชะอวด; ข้อบัญญัติ; 6,000.00. 39; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว); ข้อบัญญัติ; 255,000.00; 195,500. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม. 40; โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน; ข้อบัญญัติ; 10,000.00. 41; โครงการคัดแยกขยะ; ข้อบัญญัติ; 10,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร. 42; โครงการอบรมป้องกันการทุจริต; ข้อบัญญัติ; 20,000.00. 43; โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.นางหลง; ข้อบัญญัติ; 30,000.00. 42; โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน; ข้อบัญญัติ; 150,000.00; 50,000*. 45; โครงการกองคลังให้ความรู้เกี่ยวกับงานในกองคลัง; ข้อบัญญัติ; 20,000.00. ลำดับ; ยุทธศาสตร์/ โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; งบตามข้อบัญญัติ; การเบิกจ่าย. 46; อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด; ข้อบัญญัติ; 15,000.00; 15,000. 47; โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างสำนักปลัดกับกองคลัง; ข้อบัญญัติ; 110,000.00. 48; โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักปลัด; ข้อบัญญัติ; 159,000.00. 49; โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองคลัง; ข้อบัญญัติ; 10,000.00. 50; โครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุเครื่องมือกองช่าง; ข้อบัญญัติ; 81,000.00. 51; โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองช่าง; ข้อบัญญัติ; 109,000.00. |  |
| --- | --- |

หมายเหตุ *  คือ เป็นโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ  บางโครงการมีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วบางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ

** อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม

ส่วนที่  4  รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์

| โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 4,000 | 3,900 |
| - จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนักบริหาร | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 7,000 | 6,300 |
| - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 23,000 |  |
| - จัดซื้อตู้กระจกบ้านเลื่อน 2 ชั้น | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 5,500 |  |
| - จัดซื้อตู้กระจกบ้านเลื่อน 2 ชั้น | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 4,500 |  |
| - จัดซื้อโต๊ะแบบขาพับโฟเมก้า จำนวน 4 ตัว | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 11,200 | 8,000 |
| - จัดซื้อโต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 9,900 |  |
| - จัดซื้อเก้าอี้นักบริหาร | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 7,000 | 6,300 |
| - จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 24,000 | 23,400 |
| 10.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานประตูแบบกระจก 4 ชั้น | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 13,000 | 9,000 |
| 11.จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 11,000 | 10,800 |
| 12.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 3 เฟส ปั้มขนาด 5 แรงม้า | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 60,000 |  |
| 13.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหัวจุ่ม 3 เฟส พร้อมตู้ควบคุมปั้มขนาด 10 แรงม้าและตู้ไฟขนาด 17x24 นิ้ว | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 250,000 |  |
| 14.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหัวจุ่มขนาด 1.5 แรงมา | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 18,500 |  |
| 15.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหัวจุ่มขนาด 2 แรงม้า | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 23,500 |  |
| โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| 16.จัดซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีต (คลอริ่ง) | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 22,000 |  |
| 17.จัดซื้อตู้ควบคุมปั้มน้ำไฟ 3 เฟส ตู้ขนาด 17x24 นิ้ว | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 35,000 |  |
| 18.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 9,000 |  |
| 19.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 22,000 | 21,700 |
| 20.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 21,000 | 20,800 |
| 21.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 2,500 | 2,500 |
| 22.จัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 2,800 |  |
| 23.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบตั้งโต๊ะ แบบที่ 2 | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 30,000 | 30,000 |
| 24.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบตั้งโต๊ะ แบบที่ 1 | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 22,000 | 21,700 |
| 25.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับกระดาษเอ 3 | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 7,100 | 7,100 |
| 26.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1kVa | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 5,900 | 5,900 |
| 27.***จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหัวหมึก (Inkjet) | สำนักปลัด | โอนตั้งรายการใหม่ | 7,900 | 7,900 |

ส่วนที่  5  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

-

-

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส)

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

 ไตรมาสที่  1 (ตุลาคม-ธันวาคม)       ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม)

 ไตรมาสที่  3 (เมษายน-มิถุนายน)      ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่     2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2564)

3.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2564)

| ยุทธศาสตร์ | 2562 |  | 2563 |  | 2564 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค | 66 | 113,359,733.00 | 60 | 94,229,000.00 | 49 | 60,588,198.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 6 | 530,000.00 | 6 | 530,000.00 | 6 | 530,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 59 | 22,330,550.00 | 54 | 20,114,550.00 | 54 | 20,814,550.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 9 | 5,875,000.00 | 8 | 920,000.00 | 6 | 245,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 21 | 2,390,000.00 | 14 | 990,000.00 | 14 | 990,000.00 |
| รวม | 161 | 144,485,283.00 | 142 | 116,783,550.00 | 129 | 83,167,748.00 |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  ปี  2562 (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 – 31 กันยายน 2562)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน |  | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 15 | 100 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 100 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 21 | 84.00 | 0 | 0 | 4 | 16.00 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 100 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 100 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 6 | 60.00 | 0 | 0 | 4 | 40.00 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 100 |
| รวม | 42 | 77.78 | 0 | 0 | 12 | 22.22 | 0 | 0 | 3 |  | 54 | 100 |

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างผิวจราจรถนนสาย นศ.4061-บ้านทุ่งใคร (ช่วงตำบลนางหลง | / |  |  | 8,895,000 | 8,880,000 |

| รายละเอียดผลการดำเนินงาน ลำดับ; ยุทธศาสตร์/ โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; งบตามข้อบัญญัติ; การเบิกจ่าย. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค. 1; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวา-ต้นร่มเมือง หมู่ที่ 1; ข้อบัญญัติ; 499,000.00; 497,000. 2; โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างผิวจราจรถนนสาย นศ.4061-บ้านทุ่งใคร (ช่วงตำบลนางหลง); เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ; 8,895,000.00; 8,880,000. 3; โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอรุณ-ถนนรถไฟหนอกจิก หมู่ 2; ข้อบัญญัติ; 498,000.00; 496,000. 4; โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยแคงควน หมู่ 3; ข้อบัญญัติ; 498,000.00; 496,000. 5; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายคล้าย หมู่ 5; ข้อบัญญัติ; 498,000.00; 496,000. 6; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน-หัวยาง หมู่ 6; ข้อบัญญัติ; 498,000.00; 496,000. 7; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไทยรัฐ หมู่ 7; ข้อบัญญัติ; 499,000.00; 496,000. 8; โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตรอกขาม หมู่ที่ 4; ข้อบัญญัติ; 498,000.00; 496,000. 9; โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 คลองทุ่งน้อย; ข้อบัญญัติ; 50,000.00; 50,000. 10; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยใจซื่อดี หมู่ที่ 2; เงินสะสม; 489,000; 487,000. 11; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเลน-หนองจิก หมู่ที่ 5; เงินสะสม; 300,000; 300,000. 12; ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสาย อบต.-หัวยาง; เงินสะสม; 2,910,000; 1,739,973.50. 13; **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคุ่ม-แพรกยวน หมู่ที่ 7; เงินสะสม; 440,000; 438,000. 14; **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งต่อ-หนองจิก หมู่ที่ 6; เงินสะสม; 440,000; 438,000. 15; **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสเรือ-ไสปราง หมู่ที่ 1; เงินสะสม; 320,000; 318,000. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ. 16; โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนหมู่ 1-7; ข้อบัญญัติ; 50,000.00. ลำดับ; ยุทธศาสตร์/ โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; งบตามข้อบัญญัติ; การเบิกจ่าย. 17; โครงการใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล; ข้อบัญญัติ; 20,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม. 18; โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล; ข้อบัญญัติ; 20,000.00. 19; โครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี; ข้อบัญญัติ; 30,000.00. 20; ค่าตอบแทน อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่; ข้อบัญญัติ; 40,000.00 โอนเพิ่ม 20,000; 50,400. 21; โครงการจัดงานวันเด็ก; ข้อบัญญัติ; 40,000.00; 39,329. 21; จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์; ข้อบัญญัติ; 33,000.00; 28,190*. 23; อาหารกลางวัน นักเรียน ศพด.; ข้อบัญญัติ; 735,000.00; 540,700. 24; อาหารเสริม (นม); ข้อบัญญัติ; 1,418,000.00; 1,184,480.20*. 25; โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี; ข้อบัญญัติ; 50,000.00; 38,870. 26; โครงการจัดงานวันดอกจูดบาน; ข้อบัญญัติ; 40,000.00; 38,250. 27; โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ; ข้อบัญญัติ; 15,000.00; 3,625. 28; โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ต่างๆ; ข้อบัญญัติ; 55,000.00; 32,810. 29; แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด; ข้อบัญญัติ; 150,000.00. 30; จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่ที่ 1-7; ข้อบัญญัติ; 70,000.00; 20,000. 31; เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ; ข้อบัญญัติ; 9,846,000.00; 9,231,900. 32; เบี้ยยังชีพคนพิการ; ข้อบัญญัติ; 2,400,000.00; 1,963,200. 33; เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์; ข้อบัญญัติ; 30,000.00; 19,000. 34; อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน; ข้อบัญญัติ; 2,360,000.00; 2,226,000. 35; โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า; ข้อบัญญัติ; 8,500.00; 3,303. 36; อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข; ข้อบัญญัติ; 140,000.00. 37; โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่; ข้อบัญญัติ; 10,000.00; 5,290. 38; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา); ข้อบัญญัติ; 135,600.00; 135,600. 39; โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ; ข้อบัญญัติ; 100,000.00; 81,430. 40; อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการแข่งขันกีฬากรีฑา เยาวชนและประชาชนอำเภอชะอวด; ข้อบัญญัติ; 15,000.00; 15,000. 41; อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอชะอวด; ข้อบัญญัติ; 6,000.00; 6,000. ลำดับ; ยุทธศาสตร์/ โครงการ; แหล่งที่มา งบประมาณ; งบตามข้อบัญญัติ; การเบิกจ่าย. 42; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว); ข้อบัญญัติ; 255,000.00; 195,500. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม. 43; โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน; ข้อบัญญัติ; 10,000.00. 44; โครงการคัดแยกขยะ; ข้อบัญญัติ; 10,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร. 45; โครงการอบรมป้องกันการทุจริต; ข้อบัญญัติ; 20,000.00. 46; โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.นางหลง; ข้อบัญญัติ; 30,000.00. 47; โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน; ข้อบัญญัติ; 150,000.00; 120,000*. 48; โครงการกองคลังให้ความรู้เกี่ยวกับงานในกองคลัง; ข้อบัญญัติ; 20,000.00. 49; อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด; ข้อบัญญัติ; 15,000.00; 15,000. 50; โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างสำนักปลัดกับกองคลัง; ข้อบัญญัติ; 110,000.00; 108,000. 51; โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักปลัด; ข้อบัญญัติ; 159,000.00; 157,000. 52; โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองคลัง; ข้อบัญญัติ; 10,000.00. 53; โครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุเครื่องมือกองช่าง; ข้อบัญญัติ; 81,000.00; 80,000. 54; โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองช่าง; ข้อบัญญัติ; 109,000.00; 108,000. 36,148,100; 32,570,850.70. |  |
| --- | --- |

หมายเหตุ *    คือ เป็นโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ  บางโครงการมีการเบิกจ่ายงบประมาณ

แล้วบางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ

** อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม

ส่วนที่  4  รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์

| โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 4,000 | 3,900 |
| 2.จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนักบริหาร | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 7,000 | 6,300 |
| 3.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 23,000 | 21,000 |
| 4.จัดซื้อตู้กระจกบ้านเลื่อน 2 ชั้น | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 5,500 | 4,400 |
| 5.จัดซื้อตู้กระจกบ้านเลื่อน 2 ชั้น | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 4,500 | 3,700 |
| 6.จัดซื้อโต๊ะแบบขาพับโฟเมก้า จำนวน 4 ตัว | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 11,200 | 8,000 |
| 7.จัดซื้อโต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 9,900 | 6,900 |
| 8.จัดซื้อเก้าอี้นักบริหาร | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 7,000 | 6,300 |
| 9.จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 24,000 | 23,400 |
| 10.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานประตูแบบกระจก 4 ชั้น | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 13,000 | 9,000 |
| 11.จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 11,000 | 10,800 |
| 12.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 3 เฟส ปั้มขนาด 5 แรงม้า | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 60,000 | 27,000 |
| 13.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหัวจุ่ม 3 เฟส พร้อมตู้ควบคุมปั้มขนาด 10 แรงม้าและตู้ไฟขนาด 17x24 นิ้ว | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 250,000 | 247,000 |
| 14.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหัวจุ่มขนาด 1.5 แรงมา | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 18,500 | 18,500 |
| 15.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหัวจุ่มขนาด 2 แรงม้า | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 23,500 | 23,500 |
| 16.จัดซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีต (คลอริ่ง) | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 22,000 | 21,500 |
| 17.จัดซื้อตู้ควบคุมปั้มน้ำไฟ 3 เฟส ตู้ขนาด 17x24 นิ้ว | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 35,000 | 35,000 |
| 18.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 9,000 |  |
| โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| 19.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 22,000 | 21,700 |
| 20.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 21,000 | 20,800 |
| 21.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 2,500 | 2,500 |
| 22.จัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว | กองคลัง | ข้อบัญญัติ | 2,800 | 2,800 |
| 23.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบตั้งโต๊ะ แบบที่ 2 | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 30,000 | 30,000 |
| 24.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบตั้งโต๊ะ แบบที่ 1 | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 22,000 | 21,700 |
| 25.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับกระดาษเอ 3 | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 7,100 | 7,100 |
| 26.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1kVa | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 5,900 | 5,900 |
| 27.***จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหัวหมึก (Inkjet) | สำนักปลัด | โอนตั้งรายการใหม่ | 7,900 | 7,900 |

ส่วนที่  5  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

- โครงการบางโครงการได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรม จึงไม่ได้ใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ เช่น โครงการฝึกอบรมอาชีพ หมู่ที่ 1-7 โครงการพัฒนาส่งเสริมตรี  โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล

- โครงการบางโครงการได้ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ เช่น โครงการคัดแยกขยะ

- โครงการบางโครงการชุมชนไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

- โครงการบางโครงการผู้รับเงินอุดหนุนไม่มีความพร้อมที่จะดำเนินการ เช่น อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข