แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส)

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

   ไตรมาสที่  1 (ตุลาคม-ธันวาคม)           ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม)

    ไตรมาสที่  3 (เมษายน-มิถุนายน)             ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

3.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2566-2570)

การวางแผน อบต.นางหลง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) อบต.นางหลง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์; 2561; 2562; 2563; 2564; 2565. จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 92; 57,022,192.00; 37; 46,077,512.00; 18; 10,949,512.00; 13; 6,304,864.00; 8; 5,977,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ; 2; 100,000.00; 2; 100,000.00; 2; 100,000.00; 2; 100,000.00; 2; 100,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; 47; 25,962,850.00; 41; 25,989,550.00; 40; 27,314,550.00; 37; 28,129,050.00; 37; 30,001,050.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม; 12; 14,712,200.00; 3; 459,200.00; 4; 529,200.00; 3; 459,200.00; 4; 529,200.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร; 9; 10,332,000.00; 6; 357,000.00; 6; 357,000.00; 6; 677,000.00; 6; 357,000.00. รวม; 162; 108,129,242.00; 89; 72,983,262.00; 70; 39,250,262.00; 61; 35,670,114.00; 57; 36,964,250.00.

-2- การจัดทำงบประมาณ ผู้บริหารอบต.นางหลง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 55 โครงการ งบประมาณ 25,124,900 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 13; 3,635,300.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ; 2; 90,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; 34; 20,564,600.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม; 1; 50,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร; 5; 785,000.00. รวม; 55; 25,124,900.00.

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 7,329,000 บาท ยุทธศาสตร์; โครงการ; งบประมาณ อนุมัติ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 3; 7,329,000. รวม; 3; 7,329,000. -3- รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นางหลง มีดังนี้ ลำดับ; ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; ผลผลิต. 1.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวจราจร หินผุ ถนนสายป่าขาด-ทุ่งนาโพธิ์ หมู่ที่ 1; 256,400.00; กองช่าง; ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรหินผุ ถนนสายป่าขาด-ทุ่งนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 โดยการเกรดปรับผิวจราจร ลงหินผุเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร. 2.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ผอ.เขียว หมู่ที่ 3; 500,700.00; กองช่าง; เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ผอ.เขียว หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตาราง เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร. 3.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวจราจร หินผุ ถนนสายชลประทาน 2R1L-หนองช้างเล่น หมู่ที่ 6; 196,000.00; กองช่าง; ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรหินผุ ถนนสายชลประทาน2R1L-หนองช้างเล่น หมู่ที่ 6 โดยการเกรดปรับผิวจราจร ลงหินผุเสริมผิวจราจรพร้อม เกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 450 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร. 4.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวจราจรหินผุ ถนนสายหัวยาง-หนองพ้อ หมู่ที่ 6; 339,700.00; กองช่าง; ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรหินผุ ถนนสายหัวยาง-หนองพ้อ หมู่ที่ 6 โดยการเกรดปรับผิวจราจร ลงหินผุเสริมผิว จราจรพร้อมเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 780 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,340 ตารางเมตร. 5.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนางเทียบ หมู่ที่ 7; 388,600.00; กองช่าง; เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนางเทียบ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 156 เมตร หรือพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 624ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร. 6.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการบุกเบิกถนนสายป่าขาด-โคกไทรทอง หมู่ที่ 1; 119,100.00; กองช่าง; บุกเบิกถนนสายป่าขาด-โคกไทรทอง หมู่ที่ 1 โดยการบุกเบิกถนนขนาดกว้าง เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 740 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,960 ตารางเมตร. 7.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; ปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองทุ่งน้อย หมู่ที่ 1; 145,000.00; กองช่าง; ปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองทุ่งน้อย หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 ยาว 16.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร. ลำดับ; ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; ผลผลิต. 8.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียนวัดหนองจิก หมู่ที่ 2; 508,300.00; กองช่าง; ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหลังโรงเรียนวัดหนองจิก หมู่ที่ 2 ขนาดคูระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 124 เมตร. 9.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอวด (ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบนถนน หมู่ที่ 4); 331,900.00; กองช่าง; เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอวด เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนสาธารณะ จำนวน 30 ดวง ความยาว 2,200 เมตร. 10.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างคลองห้วยกรวด หมู่ที่ 4; 108,000.00; กองช่าง; ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองห้วยกรวด หมู่ที่ 4 โดยการวางท่อลอดเหลี่ยม สำเร็จรูป ขนาด 1.50x1.50 เมตร ยาว 5 เมตร. 11.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการปักรั้วลวดหนามกั้นสระเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 5; 153,000.00; กองช่าง; ก่อสร้างรั้วลวดหนามกั้นสระเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 5 ลวดหนาม 9 ชั้น เสาสูง 1.80 เมตร ยาว 285 เมตร. 12.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงเรียนบ้านพรุบัว หมู่ที่ 5; 321,700.00; กองช่าง; ปรับปรุงถนนสายหลังโรงเรียนบ้านพรุบัว หมู่ที่ 5 โดยการเกรดปรับผิวจราจร ลงหินผุเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 590 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,770 ตารางเมตร. 13.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการปรับปรุงถนนและทางระบายน้ำภายในหลุมบ่อขยะ หมู่ที่ 6; 266,900.00; กองช่าง; ปรับปรุงถนนและทางระบายน้ำภายในหลุม บ่อขยะ หมู่ที่ 6 โดยการยกตัวถนน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 53 เมตร วางท่อระบายน้ำ พีวีซี 12 นิ้ว จำนวน 15 ท่อน. 14.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ; โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 1-7; 40,000.00; สำนักปลัด; เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ ประชาชนในตำบล นางหลง. 15.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ; โครงการจัดงานวันดอกจูดบาน; 50,000.00; สำนักปลัด; ร่วมประกวดธิดาดอกจูด ตกแต่งรถ บุปผชาติ ร่วมขบวนแห่ จัดนิทรรศการ. 16.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; 170,000.00; สำนักปลัด; จัดอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจในพื้นที่ตำบล นางหลงไม่น้อยกว่า 50 คน. 17.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่; 30,000.00; สำนักปลัด; ตั้งจุดตรวจภายในพื้นที่ตำบลนางหลง. 18.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการจัดงานวันเด็ก; 50,000.00; สำนักปลัด; จัดงานวันเด็กให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นางหลง และเด็กในพื้นที่ตำบลนางหลง. 19.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยแก่เด็ก เยาวชน; 20,000.00; สำนักปลัด; เด็ก เยาวชนในตำบลนางหลง จำนวน 70 คน. ลำดับ; ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; ผลผลิต. 20.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน); 463,500.00; สำนักปลัด; จัดอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.นางหลง 3 แห่งตลอดปีการศึกษา. 21.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน; 2,268,000.00; สำนักปลัด; อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน สังกัดอื่นในเขต อบต.นางหลง จำนวน 5 โรงเรียน -ร.ร.บ้านนางหลง -ร.ร.บ้านพรุบัว -ร.ร.วัดหนองจิก -ร.ร.วัดโคกทราง -ร.ร.วัดควนเถียะ. 22.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; ค่าอาหารเสริม (นม); 1,237,300.00; สำนักปลัด; จัดอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก ของ ศพด. จำนวน 3 แห่งและเด็กอนุบาล-ป.6 ของโรงเรียน สพฐ. จำนวน 5 แห่ง. 23.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)); 153,000.00; สำนักปลัด; ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นางหลง จำนวน ๓ ศูนย์. 24.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา); 80,000.00; สำนักปลัด; -ค่าหนังสือ -ค่าอุปกรณ์การเรียน-ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นางหลง จำนวน ๓ แห่ง. 25.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be number one กิจกรรม?ค่ายเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด?(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข); 50,000.00; สำนักปลัด; จัดอบรมให้ความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลนางหลงไม่น้อยกว่า 30 คน. 26.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข); 40,000.00; สำนักปลัด; อบรมความรู้ให้แก่หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดไม่น้อยกว่า 30 คน. 27.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข); 50,000.00; สำนักปลัด; - เพื่ออบรมให้ความรู้ในการดูแลตนเองและคนใกล้ชิดยามเจ็บป่วย - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรู้จักบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ. 28.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี; 7,800.00; สำนักปลัด; สุนัขและแมวในเขตองค์การตำบลนางหลง ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของจำนวน 1,300 ตัว ได้ขึ้นทะเบียน. 29.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี; 60,000.00; สำนักปลัด; ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลนางหลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย. 30.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี; 40,000.00; สำนักปลัด; จัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสตรีจำนวน 30 คน. 31.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการและการเข้าถึงสิทธิคนพิการ; 40,000.00; สำนักปลัด; อบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลคนพิการในตำบลนางหลง จำนวน 200 คน. ลำดับ; ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; ผลผลิต. 32.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล; 20,000.00; สำนักปลัด; จัดอบรมเกี่ยวกับการแสดงออกถึงสิทธิและความเท่าเทียมของสตรี และพาไปศึกษาดูงาน แก่สตรีจำนวน 30 คน. 33.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม การฝึกรำมโนราห์; 50,000.00; สำนักปลัด; ฝึกอบรมการรำมโนราห์แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ตำบลนางหลง 30 คน. 34.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ในเขตอำเภอชะอวด; 50,000.00; สำนักปลัด; อบต.นางหลง ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ในเขตอำเภอ ชะอวด. 35.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับประชาชนตำบล นางหลง หมู่ที่ 1-7; 70,000.00; สำนักปลัด; จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับประชาชนเพื่อให้ออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาหมู่ที่ 1-7. 36.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา ยุวชน ประชาชน ตำบลนางหลง; 110,000.00; สำนักปลัด; จัดการแข่งขันกีฬากรีฑา ยุวชน ประชาชน ตำบลนางหลง. 37.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด; 120,000.00; สำนักปลัด; จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด. 38.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เยาวชนและประชาชนอำเภอ ชะอวด; 15,000.00; สำนักปลัด; อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด. 39.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ต่าง ๆ; 50,000.00; สำนักปลัด; จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ เช่นประเพณีชักพระ (ออกพรรษา) สารทเดือนสิบ วันลอยกระทง. 40.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ; 15,000.00; สำนักปลัด; ร่วมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุของจังหวัดนครศรีธรรมราช. 41.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ; 100,000.00; สำนักปลัด; จัดกิจกรรมตามโครงการวันกตัญญูแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลนางหลง โดยมีผู้ร่วมงานในพื้นที่และใกล้เคียงจำนวน ไม่น้อยกว่า 300 คน. 42.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช (งานเดือนสิบ); 4,000.00; สำนักปลัด; อุดหนุนอำเภอชะอวดเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรม ราช. 43.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการก่อสร้างปรับพื้นสนามด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเสาธง ศพด.หนองจิกโคกทราง; 78,000.00; สำนักปลัด; ก่อสร้างปรับพื้นสนามด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 10 เซนติเมตร. 44.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการปรับภูมิทัศน์สนามหญ้าและเทคอนกรีตทางเดิน ศพด.หนองจิกโคกทราง; 27,000.00; สำนักปลัด; ปรับภูมิทัศน์สนามหญ้า 1 จุด และเทคอนกรีตทางเดินจำนวน 2 จุด. 45.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการปรับปรุงบันไดขึ้นอาคารชั้น 2 ด้วยคอนกรีตอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง; 38,000.00; สำนักปลัด; ปรับปรุงบันไดขึ้นอาคารชั้น 2 ด้วยคอนกรีต อาคาร ศพด.อบต.นางหลง. 46.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ; 11,448,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ. ลำดับ; ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; ผลผลิต. 47.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์; 18,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายสำหรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ตามโครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์. 48.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ; 3,492,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ. 49.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการจัดส่งนักกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการแข่งขัน; 100,000.00; สำนักปลัด; จัดส่งนักกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการแข่งขัน. 50.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม; โครงการคัดแยกขยะ; 50,000.00; สำนักปลัด; จัดอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจในพื้นที่ตำบลนางหลงไม่น้อยกว่า 30 คน. 51.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร; โครงการพัฒนาอบรมป้องกันการทุจริต; 20,000.00; สำนักปลัด; อบรมเด็ก เยาวชน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง. 52.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร; โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง; 100,000.00; สำนักปลัด; อบรมคณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต.พนักงาน ส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง. 53.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร; โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง); 160,000.00; กองคลัง; จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 60.63 ตารางกิโลเมตร. 54.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร; โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน กองคลัง อบต.นางหลง; 490,000.00; สำนักปลัด; ต่อเติมอาคารสำนักงานกองคลัง ขนาดพื้นที่ใช้สอย 41.5 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นางหลง กำหนด. 55.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร; อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช; 15,000.00; สำนักปลัด; อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวดเพื่อจ่ายตามโครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอชะอวด.

-8- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ลำดับ; ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; ผลผลิต. 1; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-07 สายป่าขาด หมู่ที่ 1; 3,138,000; กองช่าง; ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-07 สายป่าขาด หมู่ที่ 1 บ้านสายป่าขาด ตำบลนางหลง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,007 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,028 เมตร. 2; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-01 สาย นศ.4061 แยก ทล.4018-ทุ่งใคร (ช่วงสี่แยกโคกทราง-ทุ่งคุ่ม) หมู่ที่ 6,7 บ้านโคกทราง,บ้านทุ่งคุ่ม; 1,981,000; กองช่าง; ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-01 สาย นศ.4061 แยก ทล.4018-ทุ่งใคร (ช่วงสี่แยกโคกทราง-ทุ่งคุ่ม) หมู่ที่ 6,7 บ้านโคกทราง,บ้านทุ่งคุ่ม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,120 ตารางเมตร. 3; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านควนเถียะ,บ้านพรุบัว หมู่ที่ 3,5; 2,210,000; กองช่าง; ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านควนเถียะ,บ้านพรุบัว หมู่ที่ 3,5. -9- การใช้จ่ายงบประมาณ อบต.นางหลง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 10 โครงการ จำนวนเงิน 3,064,181 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 9 โครงการ จำนวนเงิน 2,958,805 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา; โครงการ; การเบิกจ่ายงบประมาณ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; 8; 2,929,181.00; 7; 2,923,805.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร; 2; 135,000.00; 2; 35,000.00. รวม; 10; 3,064,181.00; 9; 2,958,805.00. รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นางหลง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ ยุทธศาสตร์; ชื่อโครงการตามแผน; งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; คงเหลือ. 1.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน); 463,500.00; 110,565.00; 110,565.00; 352,935.00. 2.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน; 2,268,000.00; 546,000.00; 546,000.00; 1,722,000.00. 3.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; วัสดุงานบ้านงานครัว (นม); 1,237,300.00; 5,376.00; 0.00; 1,231,924.00. 4.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)); 153,000.00; 70,200.00; 70,200.00; 82,800.00. 5.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ต่าง ๆ; 50,000.00; 45,140.00; 45,140.00; 4,860.00. 6.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ; 11,448,000.00; 1,720,300.00; 1,720,300.00; 9,727,700.00. 7.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์; 18,000.00; 3,000.00; 3,000.00; 15,000.00. 8.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; เบี้ยยังชีพความพิการ; 3,492,000.00; 428,600.00; 428,600.00; 3,063,400.00. 9.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร; ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน; 160,000.00; 120,000.00; 20,000.00; 40,000.00. 10.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร; อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช; 15,000.00; 15,000.00; 15,000.00; 0.00.

# -10- # รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 (ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2565) ) อบต.นางหลง ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ข้อบัญญัติงบประมาณ ยุทธศาสตร์; แผนการดำเนินการ ทั้งหมด; อนุมัติงบประมาณ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย. จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ. 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 92; 57,022,192.00; 13; 3,635,300.00. 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ; 2; 100,000.00; 2; 90,000.00. 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; 47; 25,962,850.00; 34; 20,564,600.00; 8; 2,929,181.00; 7; 2,923,805.00. 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม; 12; 14,712,200.00; 1; 50,000.00. 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร; 9; 10,332,000.00; 5; 785,000.00; 2; 135,000.00; 2; 35,000.00. รวม; 162; 108,129,242.00; 55; 25,124,900.00; 10; 3,064,181.00; 9; 2,958,805.00.

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 3 | 7,329,000 | 3 | 7,329,000 |  |  |  |  |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 | 7,329,000 | 3 | 7,329,000 |  |  |  |  |

-11-

4.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม –ธันวาคม 2565)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน |  | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | - | - | 13 | 100 | - | - | - | - | 13 | 100 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | - | - | - | - | 2 | 100 | - | - | - | - | 2 | 100 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | - | - | 8 | 23.53 | 26 | 76.47 | - | - | - | - | 34 | 100 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 1 | 20 | 1 | 20 | 3 | 600 | - | - | - | - | 5 | 100 |
| รวม | 1 | 1.82 | 9 | 16.36 | 45 | 81.82 | - | - | - | - | 55 | 100 |

-12-

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-07 สายป่าขาด หมู่ที่ 1 |  | / |  | 3,138,000 |  |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-01 สาย นศ.4061 แยก ทล.4018-ทุ่งใคร (ช่วงสี่แยกโคกทราง-ทุ่งคุ่ม) หมู่ที่ 6,7 บ้านโคกทราง,บ้านทุ่งคุ่ม |  | / |  | 1,981,000 |  |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านควนเถียะ,บ้านพรุบัว หมู่ที่ 3,5 |  | / |  | 2,210,000 |  |

ส่วนที่  4  รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์

| โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 นิ้ว 3 แรงม้า จำนวน 2 ชุด | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 44,000 | 35,000 |
| จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด แรงม้า จำนวน 3 เครื่อง | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 50,500 | 48,000 |

ส่วนที่  5  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

-